## WBS
La WBS deve essere orientata ai risultati di progetto, includendo tutte le attività correlate alla realizzazione di tali risultati, compresa la gestione del progetto stesso
Per ciascuna Fase devono essere specificati i seguenti elementi minimi: |  |  |  | l durata media (colorando le celle verdi per il numero di mensilità previste); l personale, espresso in FTE (giornate di lavoro full time equivalenti); l costi esterni, espressi in euro; l output; l milestone (traguardi intermedi nello svolgimento del progetto).
È possibile collocare output e milestone nel cronoprogramma, in corrispenza del mese in cui verranno rilasciati, indicandoli secondo lo standard O.x.x e Mls.x
Gli output possono essere collocati esclusivamente in corrispondenza delle specifiche attività, mentre le milestone possono essere associate a un'attività o a una fase
Le risorse del personale ed i costi esterni vanno conteggiati esclusivamente a livello di fase e non di specifica attività
Nel caso in cui la buona pratica preveda diverse alternative di configurazione, in termini di moduli/funzionalità, sarà importante prevedere una fase per ciascun modulo/funzionalità alternativa
Deve sempre essere prevista l’attività “aggiornamento del kit di riuso”: ogni futuro riusante dovrà verificare le possibili modifiche/integrazioni da apportare agli strumenti del kit.
ESEMPLIFICATIVO
Fasi e attività | Personale FTE | Costi esterni | Output | Milestone | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12
Esempio fase | Numero FTE | Importo € |  | Nome milestone
Esempio attività 1 |  |  | Nome output | Nome milestone | bar: M1 to M5
Esempio attività 2 |  |  | Nome output | bar: M6 to M12
Fasi e attività | Personale FTE | Costi esterni | Output | Milestone | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12
Gestione del progetto
Elaborazione Piano Operativo dettagliato |  |  | Piano Operativo | bar: M1
Istituzione staff di progetto e coordinamento |  |  | Nomina figure responsabili
Monitoraggio del progetto |  |  | Indicatori di monitoraggio | Monitoraggio intermedio e finale | M6: Mls.1; M12: Mls.2
Fase 1 | bar: M1 to M5
Attività 1.1 |  |  |  |  | M1: O.1.1
Attività 1.2 | bar: M2
Attività 1.3 | bar: M3 to M4
Attività 1.4 | bar: M4 to M5
Attività 1.5 |  |  |  |  | M5: Mls. 3
Fase 2
Attività 2.1
Attività 2.2
Attività 2.3
Attività 2.4
Attività 2.5
Fase 3
Attività 3.1
Attività 3.2
Attività 3.3
Attività 3.4
Attività 3.5
Fase 4
Attività 4.1
Attività 4.2
Attività 4.3
Attività 4.4
Attività 4.5
Fase 5
Attività 5.1
Attività 5.2
Attività 5.3
Attività 5.4
Attività 5.5
Aggiornamento kit di riuso
Verifica e aggiornamento strumenti del kit