## Foglio1
[6 empty] | ROMA |  | REGIONE UMBRIA |  | REGIONE LAZIO |  | Umbria digitale |  | ANCI |  | LECCE |  | ORVIETO
| Attività | Sotto attività | Responsabile della sotto attività | Soggetto di Supporto alla realizzazione | Sogetto esterno a supporto | tipologia di attività | gg/uu previsti | tipologia di attività | gg/uu previsti | tipologia di attività | gg/uu previsti | tipologia di attività | gg/uu previsti | tipologia di attività | gg/uu previsti | tipologia di attività | gg/uu previsti | tipologia di attività | gg/uu previsti | Valore stimato al netto dell'IVA | % di impiego per attività
A1.1 | Progettazione preliminare ed esecutiva, richieste di integrazioni, supporto alla stipula convenzione | Coordinamento dell'azione | Roma | Tavolo di coordinamento |  | gestione | 55 | partecipazione | 19 | partecipazione | 9 | partecipazione | 47 | partecipazione | 45 | partecipazione | 19 | partecipazione | 8
|  | Progettazione preliminare e preparazione partecipazione Bando e gestione avvio attività | Roma | Tavolo Operativo |  | stesura documento |  | partecipazione |  | partecipazione |  | stesura documento |  | supporto |  | partecipazione |  | partecipazione
|  | Progettazione esecutiva con piano di responsabilità di Progetto (piano operativo/Piano dei fabbisogni, Piano del rischio, Piano di rilascio degli output di progetto) | Anci | Tavolo operativo |  | stesura documento |  | partecipazione |  | partecipazione |  | stesura documento |  | stesura documento |  | partecipazione |  | partecipazione
|  | Pianodi lavoro per Ente riusante | Anci | Roma Lecce Regione Lazio
|  | Gestione stipula convenzione e costituzione gruppi di lavoro | Roma | Tavolo di coordinamento |  | organizzazione |  | partecipazione |  | partecipazione |  | partecipazione |  | supporto |  | partecipazione |  | partecipazione
A1.2 | Supporto al project management ed esecuzione dell'intervento finanziato: assistenza nella corretta gestione del progetto (in termini di tempi, costi e qualità); supporto nella pianificazione della gestione del rischio e nel conseguente monitoraggio; controllo e gestione dell’avanzamento fisico del progetto | Project Management | Roma | Anci Umbria Digitale |  | gestione | [5 empty] | supporto |  | supporto
|  | Gestione del Piano esecutivo | Roma | Tavolo operativo |  | gestione |  | partecipazione |  | partecipazione |  | supporto |  | supporto |  | partecipazione |  | partecipazione
|  | Gestione del Piano dei fabbisogni di progetto | Roma | Anci |  | gestione | [7 empty] | supporto
|  | Gestione del Piano del rischio | Roma | Tavolo di coordinamento |  | gestione |  | partecipazione |  | partecipazione |  | supporto |  | supporto |  | partecipazione |  | partecipazione
|  | Controllo tempistica di Progetto e impegni di incarico | Anci | Tavolo operativo |  | gestione |  | partecipazione |  | partecipazione |  | supporto |  | supporto |  | partecipazione |  | partecipazione
A1.3 | Supporto nelle procedure di acquisizione | Predisposizione capitolato tecnico del Bando | Roma | Anci Umbria Digitale |  | stesura documento | [5 empty] | Supporto Capitolato e selezione |  | supporto
|  | Predisposizione dei contenuti amministrativi del Bando | Roma | Anci |  | stesura documento | [7 empty] | supporto
|  | Esecuzione bandi di appalto | Roma | Anci |  | gestione | [7 empty] | supporto
|  | Gestione procedura di conferimento della fornitura | Roma | Tavolo di coordinamento |  | gestione |  | partecipazione |  | partecipazione |  | supporto |  | supporto |  | partecipazione |  | partecipazione
A1.4 | Segreteria amministrativa del progetto (convocazione tavoli, presentazioni, verbali) | Gestione attività di segreteria (controllo atti e conformità ai requisiti di Finanziamento) | Anci | Ufficio delegato Roma |  | gestione | [5 empty] | supporto |  | supporto
|  | Gestione agende degli incontri | Roma | Anci |  | Coordinamento | [7 empty] | supporto
|  | Stesura Verbali di incontro e gestione firme di approvazione | Anci | Ufficio delegato Roma |  | Coordinamento | [5 empty] | supporto |  | stesura documento
|  | Gestione calendario degli ncontri operativi e informativi di Progetto | Roma | Tavolo operativo |  | Coordinamento |  | partecipazione |  | partecipazione |  | supporto |  | supporto |  | partecipazione |  | partecipazione
A1.5 | Rendicontazione: definizione delle procedure di rendicontazione; predisposizione degli strumenti di supporto; raccolta ed elaborazione dati; predisposizione di SAL formali; caricamento dati sui sistemi previsti dall’Autorità di Gestione | definizione della modellistica di rendiconatazione | Anci | Anci |  | realizzazione format | [5 empty] | supporto |  | realizzazione
|  | Individuazione degli strumenti informatici di gestione della rendicontazione | Roma | Anci |  | Coordinamento | [7 empty] | supporto
|  | formazione per la rendicontazione, agli attori di Progetto | Anci | Anci | [7 empty] | supporto |  | realizzazione
|  | raccolta dei dati di rendicontazione dai referenti di Progetto indiricati per le attività | Anci | Ufficio delegato Roma |  | Coordinamento | [5 empty] | supporto |  | gestione
|  | Predisposizione dei SAL di rendicontazione di Progetto pr Agenzia | Anci | Tavolo operativo |  | Coordinamento |  | partecipazione |  | partecipazione |  | stesura documento |  | stesura documento |  | partecipazione |  | partecipazione
|  | Caricamento dati di rendicontazione sul sistema dell'Agenzia se previsto | Anci | Ufficio delegato Roma |  | raccolta informazioni | [5 empty] | supporto
A1.6 | Supporto alla gestione dei rapporti con l’Autorità di Gestione | Gestione rapporti con Agenzia per le problematiche di gestione del progetto | Roma | Anci Umbria Digitale |  | Coordinamento | [5 empty] | supporto |  | supporto
|  | Supporto alla gestione dei rapporti per la preparazione documentazione | Anci | Anci | [7 empty] | supporto |  | stesura documento
|  | produzione dei documenti Amministrativi richiesti dall'Agenzia fuori dalla rendicontazione | Anci | Tavolo operativo |  | stesura documento |  | partecipazione |  | partecipazione |  | stesura documento |  | stesura documento |  | partecipazione |  | partecipazione
|  | Incontri con Agenzia per monitoraggio Progetto e evidenza criticità | Roma | Tavolo di coordinamento |  | gestione |  | partecipazione |  | partecipazione |  | partecipazione |  | supporto |  | partecipazione |  | partecipazione
A.2.1 | Revisione dei contenuti delle precedenti esperienze di riuso e raccolta output per ogni ambito: amministrativo, organizzativo, tecnologico, informativo. | Coordinamento dell'azione | Regione Umbria | Tavolo operativo |  | Coordinamento |  | coordinamento |  | partecipazione |  | partecipazione |  | supporto |  | partecipazione |  | partecipazione
|  | analisi e revisione della documentazione presente nel KIT di riuso del SISO e analisi del GAP rispetto al KIT riuso del Progetto | Umbria Digitale | Tavolo operativo |  | stesura documento | 10 | gestione | 22 | partecipazione | 7 | Analisi | 74 | analisi | 61 | partecipazione | 6 | partecipazione | 21
|  | predisposizione dei format documentali descrittivi del riuso Amministativo accesso riuso | Regione Umbria | Anci Umbria Digitale |  |  |  | analisi |  |  |  | predisposizione documento |  | stesura documento
|  | predisposizione dei format documentali descrittivi dell'impatto organizzativo derivato dal riuso | Tavolo Operativo | Anci Umbria Digitale |  | partecipazione | [5 empty] | predisposizione documento |  | stesura documento
|  | predisposizione dei format documentali descrittivi del riuso come fabbisogno tecnologico | Umbria Digitale | Umbria Digitale | [7 empty] | predisposizione documento
|  | predisposizione dei format documentali descrittivi del riuso come conoscenza tematica | Umbria Digitale | Anci | [9 empty] | stesura documento
A.2.2 | Analisi e adeguamento della documentazione e degli strumenti individuati; individuazione modello licenza d'uso per le diverse tipologie di riuso CAD previste | Redazione dei format documentali di KIT del riuso | Umbria Digitale | Anci Umbria Digitale Orvieto | [7 empty] | Analisi |  | stesura documento |  |  |  | analisi
|  | Revisione e definizione della licenza di riuso del prodotto informatico della buona pratica | Regione Umbria | Anci Umbria Digitale |  |  |  | analisi |  |  |  | Studio |  | supporto
|  | Valutazione dei contenuti documentali del KIT e verifica corrispondenza con output attesi | Umbria Digitale | Anci | [7 empty] | Analisi |  | analisi
|  | Gestione interazione con Agenzia per verifica consistenza contenuti KIT | Tavolo Operativo | Anci Umbria Digitale | [7 empty] | supporto |  | supporto
A.2.3 | Caratterizzazione di un ambiente Community per la condivisione delle componenti del KIT di riuso. | Progettazione dell'ambiente tecnologico del Repository del KIT e del framewrok del riuso | Umbria Digitale | Umbria Digitale | [7 empty] | progettazione
|  | Progettazione della modlello roganizzativo di gestione della buona pratica del cedente (gestione release) | Regione Umbria | Anci Umbria Digitale |  |  |  | analisi |  |  |  | progettazione |  | analisi
|  | Progettazione del modello organizzativo di accesso al kit di riuso per riusante (gestione accesso) | Regione Umbria | Tavolo Operativo |  | predisposizione format |  | progettazione |  | partecipazione |  | progettazione |  | analisi |  | partecipazione |  | analisi
|  | Progettazione del modello organizzativo di gestione dei fabbisogni evolutivi della Community | Anci | Umbria Digitale | [7 empty] | progettazione |  | analisi
A.2.4 | Predisposizione di un set di schede che il riusante deve compilare per documentare il riuso della soluzione nelle fasi di attivazione e gestione | Progettazione schede di documentazione avvio riuso da parte del riusante (valutazione e criticità) | Anci | Umbria Digitale | [7 empty] | Analisi |  | analisi
|  | compilazione delle schede di Roma per il collaudo | ROma | Roma |  | compilazione schede
|  | Compilazione delle schede di Lecce per il collaudo | Lecce | Lecce | [11 empty] | stesura documento
|  | Progettazione schede di descrizione risultati utilizzo a regime (costi benefici) | Regione Umbria | Anci Umbria Digitale |  |  |  | analisi |  |  |  | Analisi |  | analisi
A.2.5 | Progettazione del modello di Living Lab previsto per la Comunità SIGeSS, per l'incontro tra Amministrazioni nel quale indicare fabbisogni e soluzioni per mantenimento ed evoluzione buona pratica e sviluppo contesto di incontro pubblico – privato. Ambiente di Certificazione dei Soggetti economici che hanno assunto competenze sui servizi e prodotto SIGESS | Progettazione modello di Digtiale HUB organizzativo e metolodogico | Regione Umbria | Tavolo operativo |  | partecipazione progettuale |  | progettazione |  | partecipazione |  | progettazione |  | analisi |  | partecipazione |  | partecipazione
|  | Progettazione modello del Living Lab per la gestione correttiva/manutentiva/evolutiva buona pratica | Umbria Digitale | Anci | [7 empty] | progettazione |  | analisi
|  | Progettazione modello del Livign Lab per il coinvolgimento e gestione dei Soggetti esterni nella gestione della buona pratica e/o nel'utilizzo dei servizi | Umbria Digitale | Anci | [7 empty] | progettazione |  | analisi
|  | Predisposizione metodologia e processo amministrativo di certificazione dei Soggetti esterni interessati a utilizzo della piattaforma per servizi offerti, manutenzione e gestione della piattaforma | Umbria Digitale | Tavolo operativo |  | progettazione metodologia |  | partecipazione |  | partecipazione |  | Analisi |  | supporto |  | partecipazione |  | partecipazione
A.2.6 | Realizzazione della documentazione del codice sorgente e della documentazione tecnica, definizione del processo tecnico di accesso al riuso del software di prodotto e predisposizione del modello di Help Desk come Living Lab di Comunità SIGESS | Predisposizione dei format di documentazione del codice sorgente e compilazione | Umbria Digitale | Anci | [7 empty] | Realizzazione |  | supporto
|  | Predisposizione dei format di documentazione Tecnica e compilazione | Umbria Digitale | Regione Umbria |  |  |  | partecipazione |  |  |  | predisposizione documento
|  | Manuale operativo di accesso al riuso sul Repository di Progetto, e utilizzo del KIT di riuso | Umbria Digitale | Tavolo operativo |  | analisi manuale |  | partecipazione |  | partecipazione |  | stesura documento |  | supporto |  | partecipazione |  | partecipazione
|  | Progettazione del modello di HELP Desk del Living Lab dedicato alla Comunità SIGeSS | Umbria Digitale | Tavolo operativo |  | analisi modello |  | partecipazione |  | partecipazione |  | progettazione |  | supporto |  | partecipazione |  | partecipazione
A.2.7 | Sperimentazione, durante la fase di “trasferimento della buona pratica” degli strumenti gestionali, organizzativi, amministrativi e informativi predisposti | monitoraggio del processo di riuso e test dei modelli di riuso predisposti, sia in fase di acquisizione della soluzione, sia in aggiornamento delle soluzioni | Regione Umbria | Anci Umbria Digitale Orvieto |  |  |  | gestione |  |  |  | supporto |  | partecipazione |  |  |  | supporto
|  | Verifica della documentazione Amministrativa predisposta in relazione alle norme ed alle prassi degli Enti locali | Regione Umbria | Anci Umbria Digitale Orvieto |  |  |  | gestione |  |  |  | supporto |  | partecipazione |  |  |  | partecipazione
|  | Test di verifica della tre fasi di riuso previste: accesso e richiesta riuso, Convenzionamento a riuso tra Amministrazioni, accesso agli aggiornamenti del riuso | Regione Umbria | Anci Umbria Digitale Orvieto |  |  |  | gestione |  |  |  | supporto |  | partecipazione |  |  |  | supporto
A.2.8 | Adeguamento del “kit del riuso” a seguito delle esigenze/criticità emerse in fase di trasferimento della buona pratica | Revisione della documentazione e dei modelli presenti nel KIT di riuso sulla base dei risultati di monitoraggio del trasferimento della simuazione di trasferimento della buona pratica tra Ente riusatore e cedente. | Anci | Umbria Digitale | [7 empty] | supporto |  | analisi
|  | Verifica e collaudo dei documenti | Roma | Tavolo Operativo |  | gestione |  | partecipazione |  | partecipazione |  | partecipazione |  | supporto |  | partecipazione |  | partecipazione
A.2.9 | Rilascio del “kit del riuso” | Configurazione finale nel Repository del KIT di riuso, configurazione accessi richiedenti riuso registrati. | Umbria Digitale | Umbria Digitale | [7 empty] | Realizzazione
|  | Popolamento ambiente Repository con i contenuti del KIT di riuso | Umbria Digitale | Umbria Digitale | [7 empty] | Realizzazione
|  | Pubblicazione del riuso della buona pratica | Umbria Digitale | Umbria Digitale | [7 empty] | Realizzazione
|  | Configurazione accessi e utenti registrati della Comunità di pratica SIGeSS | Umbria Digitale | Umbria Digitale | [7 empty] | Realizzazione
A.3.1 | Analisi dei contesti territoriali dei riusanti con particolare riferimento alle modalità di gestione dei servizi alla persona, gli attori coinvolti e dimensione dei bisogni | Coordinamento dell'azione | Regione Lazio | Tavolo Operativo |  | partecipazione | 69 | partecipazione | 38 | coordinamento | 110 | supporto | 200 | partecipazione | 270 | partecipazione | 60 | partecipazione | 64
|  | Studio del contesto dei servizi erogati dal Comune di Roma dove dovrà essere attivato SIGeSs | Roma | Anci Umbria Digitale |  | analisi | [5 empty] | supporto |  | supporto
|  | Studio del contesto dei servizi erogati del Comune di Lecce dove dovrà essere attivato SIGeSs | Lecce | Umbria Digitale | [7 empty] | supporto |  |  |  | analisi
|  | Studio del modello dei servizi individuati dalla Regione Lazio per i Comuni basati sull'uso di SIGeSS | Regione Lazio | Umbria Digitale |  |  |  | analisi |  |  |  | supporto
|  | Raccolta delle esigenze e delle osservazione del gruppo di lavoro pilota sperimentazione SISO | Umbria Digitale | Tavolo Operativo |  | Analisi risultati |  | partecipazione |  | partecipazione |  | stesura documento |  | analisi |  | partecipazione |  | partecipazione
A.3.2 | Analisi del contesto organizzativo e tecnologico degli Enti Riusanti | Studio del contesto organizzativo del Comune di Roma Servizi Sociali | Roma | Anci Umbria Digitale |  | analisi | [5 empty] | studio |  | analisi
|  | Studio del contesto organizzativo del Comune di Lecce Servizi Sociali | Lecce | Anci Umbria Digitale | [7 empty] | studio |  | analisi |  | analisi
|  | Studio dell'infrastruttura tecnologica prevista per il fabbisogno del progetto | Umbria Digitale | CED Roma CED Lecce |  | Studio | [5 empty] | progettazione |  |  |  | realizzazione
|  | Studio del modello di presa in carico del SIGeSS da parte di Lazio Crea (Regione Lazio) | Regione Lazio | Anci Umbria Digitale | [5 empty] | stesura documento |  | studio |  | partecipazione
A.3.3 | Ingegnerizzazione del modello di dispiegamento su un municipio/ ambito sociale, con schede operative e indicazione del ricorso a personale interno o esterno all'Ente, processi in intervento organizzativo interno e di attivazione interazione con Soggetti esterni; messa a punto degli strumenti di supporto alla formazione | Progettazione del modello di diffusione su un Municipio del Comune di Roma attraverso la predisposizione di schede di attivazione e di verifica su 3 Municipi pilota individuati con caratterisitche funzionali e/o organizzative differenti. Ingegnerizzazione del modello di dispiegamento unico per tutti i 15 municipi e la DGR | Roma | Anci Umbria Digitale |  | Progettazione | [5 empty] | supporto |  | supporto
|  | Analisi degli interventi interni di organizzazione necessari per l'attivazione omogenea presso i 15 municipi | Roma | Anci Umbria Digitale |  | Analisi | [5 empty] | Analisi |  | supporto
|  | Predisposizione degli strumenti e degli ambienti di formazione in relazione al modello di formazione previsto | Roma | Roma |  | Predisposizione
A.3.4 | Dispiegamento della Buona pratica prevista dal Piano di progetto presso gli enti riusanti | Installazione e configurazione della piattaforma per la fase test del pilota per 3 municipi, finalizzata all'analisi del SISO per le verifiche di adattamento a SIGeSS | Umbria Digitale | Roma |  | Predisposizione | [5 empty] | dispiegamento presso riusatori
|  | Installazione della piattaforma SISO/SIGeSS nella configurazione a Regione e per i 15 municipi di Roma e la DGR | Umbria Digitale | Roma |  | Predisposizione | [5 empty] | Realizzazione
|  | Configurazione degli accessi per gli utenti di 4 Municipi di Roma operativi previsti dal Progetto | Umbria Digitale | Roma |  | Predisposizione | [5 empty] | Realizzazione
|  | Configurazione degli piattaforma con 10 utenti iniziali degli altri municipi | Umbria Digitale | Roma |  | Predisposizione | [5 empty] | Realizzazione
|  | configurazione degli accessi degli utenti della DGR del Comune di ROMA | Umbria Digitale | Roma |  | Predisposizione | [5 empty] | Realizzazione
|  | Configurazione piattaforma di laboratorio SIGeSS presso la Regione Lazio | Umbria Digitale | Regione Lazio | [5 empty] | partecipazione |  | Realizzazione
|  | Configurazione piattaforma ed accessi del Comune di Lecce | Umbria Digitale | Lecce | [7 empty] | Realizzazione |  |  |  | realizzazione
A.3.5 | Attività di Formazione del personale per il Comune di Roma e per l'ambito di Lecce come indicato dal Piano esecutivo del Progetto | Progetto di formazione per il Comune di Roma | Roma | Anci Umbria Digitale |  | analisi | [5 empty] | progettazione |  | supporto
|  | Piano di formazione degli utenti della fase Pilota | Umbria Digitale | Roma Anci |  | stesura documento | [5 empty] | Realizzazione |  | supporto
|  | stesura del calendario formativo del Comune di Roma | Roma | Anci Umbria Digitale |  | stesura documento | [5 empty] | supporto |  | supporto
|  | stesura del calendario formativo del Comune di Lecce | Lecce | Anci Umbria Digitale | [7 empty] | supporto |  | supporto |  | stesura documento
|  | Erogazione attività di Formazione come da Piano su Roma | Anci | Umbria Digitale Orvieto | [7 empty] | supporto |  | realizzazione |  |  |  | supporto
|  | Erogazione attività di Formazione come da Piano su Lecce | Lecce | Anci Umbria Digitale Orvieto | [7 empty] | supporto |  | realizzazionme |  | realizzazione |  | supporto
|  | Predisposizione piano di assistenza ed Help Desk fase di avvio per i 4 Municipi e DGR | Roma | Anci Umbria Digitale |  | Studio | [5 empty] | progettazione |  | supporto
|  | Erogazione assistenza fase di avvio per 4 Municipi e DGR | Roma | Anci Umbria Digitale Orvieto |  | gestione | [5 empty] | Realizzazione |  | supporto |  |  |  | supporto
A.3.6 | Studio delle specifiche della piattaforma della Regione Lazio per la gestione delle informazioni provenienti dai Comuni al fine di monitorare il PRA e gli indicatori di performance della piattaforma interRAI | Analisi Umbria Digitale e Regione Lazio relativamente al Piano regionale Sociale e alle specifiche del Sistema Socio-sanitario regionale per individuare i contenuti di interscambio in cooperazione applicativa tra Regione e Comuni | Regione Lazio | Umbria Digitale | [5 empty] | analisi |  | supporto
|  | Realizzazione del documento tecnico delle specifiche di interscambio basato sugli indicatori di performance di erogazione dei servizi da parte dei Comuni | Regione Lazio | Umbria Digitale | [5 empty] | stesura documento |  | stesura documento
A.3.7 | Progetto di completamento della formazione del Personale dell'Amministrazione del Comune di Roma attraverso le risorse previste dai Piani di formazione FESR POR Lazio | analisi del contesto e della dimensione degli uffici del Sociale del Comune di Roma interessati al progetto | Roma | Anci Umbria Digitale |  | analisi | [5 empty] | supporto |  | analisi
|  | Individuazione del personale interessato alla fase di formazione per tipologia di utenza e di definzione del ruolo tecnico, professionale o amministrativo | Roma | Anci Umbria Digitale |  | realizzazione | [5 empty] | supporto |  | supporto
|  | Realizzazione del Progetto di formazione necessario per la formulazione della richiesta di risorse finanziarie alla Regione Lazio da parte del Comue di Roma | Roma | Anci Umbria Digitale |  | realizzazione | [5 empty] | supporto |  | supporto
A.3.8 | Produzione del documento delle specifiche previste per far interagire il SIGESS (Comune) con il sistema informativo regionale dei Servizi Socio/Sanitari secondo i modelli e gli indicatori definiti, nonché del modello di interazione e interscambio tra Comuni e Strutture sanitarie regionali | Costituzione Tavolo di Lavoro Regione - Comune - Cedenti | Roma | Tavolo di coordinamento |  | coordinamento |  | partecipazione |  | partecipazione |  | supporto |  | partecipazione |  | analisi |  | partecipazione
|  | Raccolta del fabbisogno di scambio informativo tra Comuni e strutture sanitarie | Regione lazio | Tavolo Operativo |  | partecipazione |  | partecipazione |  | Analisi |  | partecipazione |  | partecipazione |  | analisi |  | partecipazione
|  | Analisi e ingegnerizzazione del modello di interscamio attraverso costituzione di servizi di caratterizzazione e trattamento dei dati (anonimi o puntuali), esposizione dei dati, cooperazione applicativa | Umbria Digitale | Regione Lazio Roma |  | partecipazione verifica modello |  |  |  | progettazione |  | progettazione
|  | Definzione del modello tecnologico architetturale necessario per l'interscambio tra Sistema Informativo regionale e Sistemi informtativi Comunali, con individuazione degli standard uniformi fissati come requisiti di interoperabilità | Umbria Digitale | Regione Lazio Roma |  | progettazione |  |  |  | progettazione |  | progettazione
A.4.1 | Analisi delle esigenze emerse per gli Enti riusanti e scheda di comparazione tra funzioni/servizi SISO ed esigenze manifestate. Produzione delle specifiche funzionali per le esigenze NON coperte. Verifica della rispondenza della piattaforma al contesto organizzativo del riusante. Analisi dei rischi possibili rilevati nell'organizzazione | Coordinamento dell'azione | Regione Umbria | Tavolo di coordinamento |  | partecipazione |  | coordinamento |  | partecipazione |  | partecipazione |  | partecipazione |  | partecipazione |  | partecipazione
|  | Raccolta e analisi delle indicazioni emerse dal lavoro di gruppo di lavoro Pilota per le verifiche sul Sistema SISO installato presso il Comune di Roma | Roma | Anci Umbria Digitale | Analisi | analisi | 14 |  | 3 |  | 2 | supporto | 180 | partecipazione | 16 |  | 5 |  | 10 | 10245.9016 | 10%
|  | Incontri di analisi dei fabbisogni per verificare la possibilità di tradurre in soluzione tecnologica o applicativa dei fabbisogni e delle criticità individate dal gruppo pilota | Umbria Digitale | Anci Roma |  | stesura documento | [5 empty] | Analisi |  | partecipazione
|  | Stesura delle linee guida organizzative per l'uso del SISO in modalità SIGeSS | Umbria Digitale | Anci Orvieto | [7 empty] | Analisi |  | analisi |  |  |  | partecipazione
|  | Stesura delle specifiche tecniche di adeguamento, evoluzione della piattaforla software SISO | Umbria Digitale | Anci | [7 empty] | Analisi |  | analisi
|  | Analisi e studio adeguamento SISO alle linee guida e requisiti del Piano sociale regionale Lazio e Puglia | Umbria Digitale | Anci Regione Lazio Lecce Orvieto | [5 empty] | Analisi |  | Analisi |  | analisi |  | analisi |  | partecipazione
A.4.2 | Riunioni e incontri di analisi dei requisiti con i Soggetti esterni al progetto coinvolti quali referente o erogatori di servizi (INPS, ISTAT, Terzo Settore, Giustizia, etc) | riunioni di incontro per analisi problematiche di cooperazione applicativa con Sistemi INPS | Roma | Umbria Digitale |  | coordinamento | [5 empty] | supporto
|  | riunioni di incontro per analisi problematiche di cooperazione applicativa con Sistemi ISTAT | Roma | Tavolo Operativo |  | coordinamento |  | partecipazione |  | partecipazione |  | supporto |  | partecipazione |  | analisi |  | partecipazione
|  | Riunioni di incontri per analisi di interazione e interscambio informaitvo con altri Soggetti | Roma | Anci Umbria Digitale |  | gestione | [5 empty] | supporto |  | partecipazione
|  | Documento di analisi dei modelli di interscambio con i Soggetti esterni incontrati | Umbria Digitale | Anci Regione Umbria Roma |  | stesura documento |  | stesura documento |  |  |  | studio |  | stesura documento
A.4.3 | Realizzazione del Piano di intervento evolutivo ed adeguativo sul software con evidenza degli interventi previsti nel Progetto e gli interventi da pianificare nel contesto di gestione e regime della soluzione | Raccolta e analisi dei fabbisogni e dei riscontri del'uso del SISO da parte degli Utenti degli Enti riusatori (Lecce e Roma). Integrazione delle richieste con quelle provenienti da altri Soggetti riusatori esterni al progetto ma interni al alla Comunità di pratica | Umbria Digitale | Anci | Supporto Analisi | [6 empty] | Realizzazione |  | supporto | [5 empty] | 10245.9016 | 10%
|  | Predisposizione di un documento tecnico di revisione ed evoluzione del SISO per la trasformazione in SIGeSS, con il vincolo di mantenimento di UNICA release di progetto | Umbria Digitale | Anci | Supporto Analisi | [6 empty] | stesura documento |  | analisi
|  | Definizione del Piano di interventi previsto sul SISO per la trasformazione SIGeSS distinguendo tra quelli previsti nel Progetto e quelli successivi da prevedere nella fase di gestione a regime | Umbria Digitale | Umbria Digitale | Supporto Analisi | [6 empty] | progettazione
|  | Definzione del Piano di rilasci e di test delle manutenzione/evoluzioni | Umbria Digitale | Umbria Digitale | [7 empty] | gestione
|  | Produzione del documento del Piano di test di verifica e rilascio del softeware sulla base del modello adottato dal Sistemadi Qualità di Umbria Digitale | Umbria Digitale | Umbria Digitale | [7 empty] | stesura documento
A.4.4 | Intervento di sviluppo software sulla base del Piano di Intervento evolutivo e adeguativo | installazione configurazione e Predisposizione di un ambiente ad hoc di Umbria Digitale per gli interventi sulla piattaforma SISO | Umbria Digitale | Umbria Digitale | Assistenza | [6 empty] | realizzazione | [7 empty] | 71721.3115 | 70%
|  | predisposizione e configurazione di ambiente di test delle release rilasciate dal piano di evoluzione previsto per il SIGeSS | Umbria Digitale | Umbria Digitale | [7 empty] | Realizzazione
|  | Esecuzione degli interventi di adeguamento | Umbria Digitale | Umbria Digitale | supporto sviluppo | [6 empty] | Realizzazione
|  | Rilascio delle versione di Prodotto SIGeSS nel periodo del Progetto | Umbria Digitale | Tavolo operativo | Assistenza | [6 empty] | Realizzazione
A.4.5 | Realizzazione della documentazione del codice sorgente e della documentazione tecnica, definizione del processo tecnico di accesso al riuso del software di prodotto e predisposizione del modello di Help Desk come Living Lab di Comunità SIGeSS | Revisione di tutta al documentazione di progetto a seguito della esecuzione delle attività di evoluzione previste da Progetto | Umbria Digitale | Umbria Digitale | Supporto Progettazione | [6 empty] | Realizzazione | [7 empty] | 10245.9016 | 10%
|  | Revisione del modello di Help Desk a seguito delle osservazione e delel criticità emerse in fase di erogazione del Servizio nel Progetto | Umbria Digitale | Anci | [7 empty] | progettazione |  | progettazione
|  | attualizzazione della documentazione tecnica di prodotto come SIGeSS e sostituzione a quella di SISO | Umbria Digitale | Umbria Digitale | Supporto Progettazione | [6 empty] | stesura documento
A.4.6 | Monitoraggio del piano di rischio delle scelte di adeguamento del prodotto fatte in relazione ai processi organizzativi in atto nel Progetto, verifiche del modello di business rilasciato nei collaudi rispetto al modello organizzativo | Esecuzione del monitoraggio dei rischi individuati nel Piano esecutivo di progetto | Anci | tavolo operativo |  | gestione |  | partecipazione |  | partecipazione |  | supporto |  | supporto |  | partecipazione |  | partecipazione
|  | Stesura dei verbali del rischio riscontrato o del rischio superato o cessato | Anci | tavolo operativo |  | stesura documento |  | partecipazione |  | partecipazione |  | partecipazione |  | stesura documento |  | partecipazione |  | partecipazione
|  | Verifica dei livelli di rischio riscontrati nei collaudi funzionali e di quelli tecnici | Anci | Umbria Digitale | [7 empty] | supporto |  | monitoraggio
|  | Pubblicazione dei rischi individuati come esistenti e emanazione degli interventi correttivi suggeriti | Anci | Tavolo operativo |  | stesura documento |  | partecipazione |  | partecipazione |  | partecipazione |  | stesura documento |  | partecipazione |  | partecipazione
|  | Richieste documentate di revisione dei documenti di progetto per eliminare o abbassare il rischio riscontrato | Anci | Tavolo operativo |  | partecipazione |  | partecipazione |  | partecipazione |  | partecipazione |  | stesura documento |  | partecipazione |  | partecipazione
A.5.1 | Definizione della Pianificazione strategica della Comunicazione | Piano di comunicazione del Progetto interno all'Amministrazione | Roma | Anci |  | progettazione | 115 |  | 15 |  | 7 |  | 0 | stesura documento | 53 |  | 6 |  | 6
|  | Piano di comunicazione del Progetto ai Soggetti esterni addetti ai Lavori | Roma | Anci |  | progettazione | [7 empty] | stesura documento
|  | Piano di collaborazione con Agenzia per la Coesione del Progetto di riuso alla P.A. | Roma | Anci |  | progettazione | [7 empty] | stesura documento
|  | Piano di comunicazione dei risultati di progetto | Roma | Anci |  | progettazione | [7 empty] | stesura documento
A.5.2 | Rilascio della buona pratica secondo le linee guida Open Community, attuando le forme di facilitazione per l’individuazione e la valutazione della soluzione, predisponendo i criteri di identificazione, selezione, trasferimento, sviluppo e governance, in linea con la documentazione prevista nelle azioni precedenti, consolidate in un modello di presentazione e valutazione di facile esecuzione | Coordinamento dell'azione | Roma | Tavolo operativo |  | coordinamento |  | partecipazione |  | partecipazione |  | partecipazione |  | partecipazione |  | partecipazione |  | partecipazione
|  | Broshure del KIT | Roma | Anci Regione Umbria |  | analisi |  | Analisi | [5 empty] | analisi
|  | realizzazione della Guida alla lettura e utilizzo degli strumenti presenti nel KIT di riuso | Roma | Anci Regione Umbria Lecce |  | analisi |  | Analisi | [5 empty] | stesura documento |  | partecipazione
A.5.3 | Rilascio del modello di gestione collaborativa della buona pratica a REGIME per i potenziali riusanti interessati, secondo il modello di Comunità pratica di Open Community che prevede le seguenti figure di riferimento: Maintainer di soluzione, Coordinamento territoriale per ogni Regione, Centro di Competenza individuato nel living Lab di progetto che rimarrà a regime e costituirà il luogo di condivisione del mantenimento della buona pratica | realizzazione della Broshure di decrizione del Living Lab di progetto per il mantenimento della Buona pratica e la predisposizione di un Centro di Competenza di prodotto/soluzione | Roma | Anci Regione Umbria |  | analisi |  | Analisi |  |  |  | Supporto rilascio |  | analisi
|  | realizzazione della Broshure di decrizione del modello di accreditamento e di trasferimento della conoscenza a Soggetti privati interessati ai serivizi di attivazione, gestione e manutenzione della buona pratica | Roma | Anci |  | stesura documento | [7 empty] | analisi
A.5.4 | Produzione di un documento di presentazione del Progetto SIGESS ROMA da utilizzare per la promozione | Realizzazione di una Broschure di presentazione del Progetto | Roma | Anci |  | stesura documento | [7 empty] | stesura documento
A.5.5 | Attuazione del Piano di promozione della buona pratica nel territorio regionale del Lazio in accordo Comune di Roma Regione verso la PA e il Terzo Settore | organizzazione incontri di spiegazione del progetto nel territorio regionale del Lazio | Roma | Anci Regione Umbria |  | organizzazione |  | partecipazione |  |  |  | supporto tecnico |  | supporto
A.5.6 | Conferenza di presentazione e rendicontazione dei risultati di Progetto | Organizzazione conferenza di chiusura progetto | Roma | Tavolo di coordinamento |  | gestione |  | partecipazione |  | partecipazione |  | partecipazione |  | supporto |  | partecipazione |  | partecipazione
[7 empty] | 263 |  | 97 |  | 135 | 0 | 501 | 0 | 445 | 0 | 96 | 0 | 109