## Copertina
Scheda di monitoraggio quadrimestrale
Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020
ANAGRAFICA BENEFICIARIO
Nome
Ente Capofila | ROMA CAPITALE
Sede | Piazza del Campidoglio 1 - 00186 Roma
CF o Partita IVA | 2438750586
Responsabile | Franco Giampaoletti
Indirizzo | Via della Panetteria 18 - 00187 Roma
Telefono | 0667104218
E-mail | direzione.generale@comune.roma.it;politiche.comunitarie@comune.roma.it
PEC | protocollo.politichecomunitarie@pec.comune.roma.it
Codice iPA | XXB87U
Numero complessivo di Amministrazioni partenariali | 7
Ente/i Cedente/i | ANCI LOMBARDIA, REGIONE UMBRIA, UMBRIA DIGITALE, COMUNE ORVIETO
Ente/i Riusante/i | COMUNE DI LECCE, REGIONE LAZIO
Data inizio progetto | 2018-05-09
Data prevista conclusione | 2019-10-30
periodo di riferimento |  | 1° Quadrimestre | 2019
Nome Progetto
SIGeSS. Sistema Informativo per la Gestione dei Servizi Sociali

## Sintesi attuazione
Descrizione sintetica delle attività svolte nel periodo di riferimento
Compilazione della progettazione esecutiva su richiesta dell'ACT e predisposizione documentale con connesso avvio della gara per il reperimento dei servizi esterni. Continua la raccolta del materiale necessario per eseguire la rendicontazione. Conclusione della predisposizione exnovo dei format documentali relativi al Kit di Riuso. Predisposizione delle attività relative alla formazione/assistenza per i dipendenti di Regione Lazio.
Criticità significative rilevate
Mancanza dei format del kit di riuso, ritardo nella predisposizione dei documenti di gara relativa agli sviluppi software, perdurante difficoltà di relazione con il partner Comune di Lecce, commissariato nel gennaio 2019
Eventuali esigenze di modifiche emerse (budget, composizione partenariato, cronoprogramma delle azioni etc.) rispetto alla scheda progetto approvata
Richiesta di proroga accettata in data 11.04.2019 con nuovo termine al 30.10.2019 e rimodulazione del cronoprogramma annesso.

## Dettaglio Azioni
Azione A1 | Descrizione di quanto realizzato | Criticità eventualmente incontrate | Soluzioni adottate per il loro superamento | Ente Responsabile del Coordinamento dell'Azione
Progettazione, direzione, coordinamento monitoraggio dell'intervento finanziato | L’azione prevede la realizzazione della progettazione esecutiva, degli atti amministrativi necessari per regolare il rapporto tra Amministrazioni partecipanti e regolarizzare la presenza del personale, il trattamento dei dati previsti, le attività di gestione del Progetto e di rendicontazione, nonché la gestione amministrativa dell’acquisizione di beni e servizi e tutte le attività segretariali di contatto e di tenuta dei verbali e dei documenti. | Le criticità riguardano: 1) ritardo nella predisposizione della documentazione di gara per gli sviluppi software; 2) difficoltà di relazione con il partner Comune di Lecce; 3) mancata rendicontazione delle spese da parte di Roma Capitale, Regione Umbria; 4) Mutevole assetto organizzativo del team di Roma Capitale dedicato al progetto | 1) Roma Capitale ha costituito un team dedicato alle procedure di gara 2) Roma Capitale-capofila a breve invierà una comunicazione formale di richiamo al partner 3) Regione Umbria ha ridefinito il proprio assetto organizzativo riguardo al progetto 4) i referenti, pur in assenza di riferimenti apicali, hanno continuato le attività | Comune di Roma Capitale
Azione A2 | Descrizione di quanto realizzato | Criticità eventualmente incontrate | Soluzioni adottate per il loro superamento | Ente Responsabile del Coordinamento dell'Azione
Individuazione di tutte le componenti del “kit del riuso” della buona pratica | L’azione ha riguardato la verifica della buona pratica ai fini del riuso delle Amministrazioni partecipanti e lo studio per definire il GAP di soluzione nel contesto delle esigenze delle 3 Amministrazioni, in considerazione dei loro obiettivi di servizio e dei loro modelli organizzativi. Roma ad esempio ha un livello Amministrativo/operativo aggiuntivo, unico a livello nazionale nel contesto degli Enti locali: il Dipartimento che coordina 15 municipi, accettati come un unico ambito sociale, ma considerandoli come 15 uffici di Piano a tutti gli effetti da questo coordinati. Lo studio ha portato a modificare il KIT di riuso della soluzione originaria SISO nella nuova “buona pratica” SIGESS. Tale adeguamento è stato fatto sulla base delle linee guida presenti nel Bando di finanziamento. Inoltre l’adeguamento è stato fatto rivedendo ANCHE gli output di progetto SIGESS alla luce degli allegati del KIT di riuso non presenti al momento delle stesura della documentazione di progetto per il Bando. Il Progetto infatti ha avviato la ridefinizione dei documenti, mantenendo gli output, ma modificando i contenitori attraverso una migliore razionalizzazione della documentazione in un KIT più funzionale agli obiettivi del bando. E' stata anche avviata l'attività di studio dei modelli di Comunità e di Laboratorio di manutenzione del supporto digitale alla buona pratica e sono state fatte, in vigenza di progetto, ulteriori cessioni a riuso della Buona pratica verso altre Amministrazioni, non presenti nel progetto. Le attività avviate riguardano il test di: Kit di riuso, processo di riuso su Repository GitHub Regione Umbria, ambiente di Community per gli operatori sociali contenente anche un servizio di Help Desk rivolto al personale delle Amministrazioni riusanti del progetto da parte di altre Amministrazioni già utilizzatrici della soluzione orginaria. | Esistenza di una guida del KIT di riuso nel bando, ma assenza dei format da compilare con conseguente difficoltà nella verifica della rispondenza tra Documentazione esistente e richiesta Altra criticità ad oggi è stata quella di NON essere ancora in grado di stabilire un tavolo di incontri e condivisione della buona pratica con altre Amministrazioni riusanti per attivare il Percorso della Comunità di pratica e del laboratorio | Si sono costruiti i format del KIT e compilati exnovo per tutti quelli previsti dalle linee guida del Bando Per la Comunità di pratica si è inteso procedere attraverso la stesura di Piani di evoluzione e di diffusione o di consolidamento presso tutti gli utilizzatori e rendere i documenti condivisi tra le Amministrazioni. Questo al fine di dare consapevolezza alle stesse della opportunità di attivare la Comunità di pratica come modello. Inoltre è stata richiesta all'Agenzia della Coesione la possibilità di porre alla sua attenzione un progetto metodologico di organizzazione e gestione di Comunità di pratica dei riusanti e dei cedenti in relazione anche alle nuove linee guida AGID per il riuso e alla necessità di adottare un modello strutturato di rapporti condiviso tra le Amministrazioni locali e Centrali | Regione Umbria
Azione A3 | Descrizione di quanto realizzato | Criticità eventualmente incontrate | Soluzioni adottate per il loro superamento | Ente Responsabile del Coordinamento dell'Azione
Trasferimento della buona pratica tra Ente/i Cedente/i ed Enti Riusanti | L’azione ha riguardato il dispiegamento presso i riusanti sulla base delle specifiche peculiarità e gli obiettivi di progetto. Si ricorda a riguardo che il Comune di Lecce ha una attivazione tradizionale d’Ambito sociale (10 Comuni), Roma Capitale ha una strutturazione della piattaforma articolata tra 15 Municipi e un Dipartimento con funzioni di Direzione Centrale per il coordinamento, la rendicontazione, ma anche la gestione operativa di alcuni servizi, la Regione Lazio che invece è interessata alla predisposizione di un modello di SIGESS cloud per i Comuni della Regione e per la definizione di un flusso informatizzato del debito informativo verso di essa da parte degli Enti locali. Questo ha comportato la definizione di studi organizzativi, tecnologici di adeguamento architettura applicativa, di modelli di interoperabilità tra Sistemi informativi Multilivello Amministrativo, di studio delle specifiche dei dati da trasferire per le esigenze delle Amministrazioni e delle organizzazioni. IN questo ambito rientra anche l'azione formativa e di assistenza al personale delle Amministrazioni riusanti | Verifica degli aspetti di sicurezza e privacy del modello di SIGeSS da dispiegare ai Comuni della Regione e del flusso informativo del debito informativo verso Regione | Adeguamento SIGeSS secondo le normative previste da sicurezza e privacy | Regione Lazio
Azione A4 | Descrizione di quanto realizzato | Criticità eventualmente incontrate | Soluzioni adottate per il loro superamento | Ente Responsabile del Coordinamento dell'Azione
Evoluzione della buona pratica oggetto di trasferimento attraverso il modello Open Community PA 2020 | L’azione riguarda l’intervento operativo di modifica adeguativa e evolutiva della piattaforma, a seguito delle esigenze raccolte e analizzate. In questa fase inoltre sono state tenute in conto le problematiche di trasferimento dati verso le Strutture Amministrazione Centrale, con particolare riferimento all’INPS e altre, dando seguito al piano di sviluppo software della piattaforma e di revisione delle documentazione tecnica del KIT. Sono inoltre state curate le installazioni presso le 3 Amministrazioni e mantenute aggiornate secondo il piano di rilascio del software. A riguardo in particolare è stato predisposto presso il laboratorio di Umbria Digitale un ambiente tecnologico di manutenzione del SIGESS che sarà poi replicato verso Roma e la Regione Lazio per le specifiche esigenze di manutenzione conseguenti agli accordi di collaborazione per la gestione di una unica release SIGESS condivisa tra Amministrazioni. Sono state anche analizzate, sperimentate e riviste politiche e modelli di gestione dei servizi di assistenza, HelpDesk di supporto agli utenti del sistema. |  |  | Regione Umbria
Azione A5 | Descrizione di quanto realizzato | Criticità eventualmente incontrate | Soluzioni adottate per il loro superamento | Ente Responsabile del Coordinamento dell'Azione
Promozione, comunicazione e disseminazione dell’intervento | L’azione ha seguito in modo parallelo lo sviluppo delle altre Azioni, dando comunicazione e informativa ai Soggetti e ai Territori interessati. Sono condotte azioni di comunicazione e condivisione delle attività e dei risultati ad altri Soggetti Pubblici riusanti non previsti dal progetto, per istituire fin da questa fase di realizzazione della Comunità di pratica SIGESS comprendente altre Regioni e Altri Comuni, nonché Soggetti privati dell’ICT e dei servizi di settore, nell’ottica delle linee guida della programmazione e di quelle nazionali dell’AGID e del Dipartimento affari regionali in materia di servizi Associati e di processi in collaborazione tra Amministrazioni. Inoltre l’attività di Comunicazione è stata fatta verso tutti i riusatori SISO/ SIGESS al fine di arrivare alla fine del Progetto con una partecipazione estesa intorno alla costituenda Comunità di pratica che prevede un sistema di relazioni di collaborazione tra Soggetti pubblici e un laboratorio di soluzione condiviso, nella formula di Centro di Compentenza della P.A. in materia. | La criticità è stata rilevata nel cambio di Direttore del Dipartimento Sociale e la conseguente attesa di riassegnazione che ha reso complesso un piano di promozione e comunicazione del progetto sia esterno (con atti ufficiali della Dirigenza) sia Interno (nei rapporti con i DIrettori dei Municipi | Attesa nomina nuovo Direttore di Dipartimento e spostamento della consegna piano di comunicazione | Roma Capitale

## Dettaglio Attività
Azione A1 | Attività n. | Descrizione di quanto realizzato | Criticità eventualmente incontrate | Soluzioni adottate per il loro superamento | Data prevista conclusione da cronoprogramma | Data effettiva conclusione | Ente Responsabile del Coordinamento dell'Azione
Progettazione, direzione, coordinamento monitoraggio dell'intervento finanziato | A1.1 Progettazione preliminare ed esecutiva, richieste di integrazioni, supporto alla stipula convenzione | Progettazione esecutiva con piano di responsabilità di Progetto (piano operativo/Piano dei fabbisogni, Piano di rilascio degli output di progetto) |  |  | 2019-10-30 |  | Roma Capitale
| A1.2 Supporto al project management ed esecuzione dell'intervento finanziato: assistenza nella corretta gestione del progetto (in termini di tempi, costi e qualità); supporto nella pianificazione della gestione del rischio e nel conseguente monitoraggio; controllo e gestione dell’avanzamento fisico del progetto | Project Management Supporto al P.M. , partecipazione al Direttorio Gestione del Piano esecutivo Gestione del Piano dei fabbisogni Controllo tempistica di Progetto e impegni di incarico |  |  | 2019-10-30 |  | Roma Capitale
| A1.3 Supporto nelle procedure di acquisizione | Stesura capitolato tecnico del Bando Stesura dei contenuti amministrativi del Bando Esecuzione bandi di appalto Gestione procedura di conferimento della fornitura Rendicontazione delle attività di gara | Problematiche di acquisizione MEPA delle forniture previste attraverso una struttura di gestione acquisti del Comune non coinvolta nel Progetto | Individuazione di un RUP nel Dipartimento Politiche Sociali di Roma Capitale | 2019-10-30 |  | Roma Capitale
| A1.4 Segreteria amministrativa del progetto (convocazione tavoli, presentazioni, verbali) | Gestione agende degli incontri Stesura Verbali di incontro e gestione firme di approvazione Gestione calendario degli incontri operativi e informativi di Progetto |  |  | 2019-10-30 |  | Roma Capitale
| A1.5 Rendicontazione: definizione delle procedure di rendicontazione; predisposizione degli strumenti di supporto; raccolta ed elaborazione dati; predisposizione di SAL formali; caricamento dati sui sistemi previsti dall’Autorità di Gestione | definizione della modellistica di rendicontazione Gestione degli strumenti informatici dedicati alla rendicontazione raccolta dei dati di rendicontazione dai referenti di Progetto indiricati per le attività Predisposizione dei SAL di rendicontazione di Progetto per Agenzia Caricamento dati di rendicontazione sul sistema dell'Agenzia | Perdurante ritardo da parte del capofila nell'esposizione dei costi da rendicontare | Richiesta di proroga, concessa fino al 30/10/2019 | 2019-10-30 |  | Roma Capitale
| A1.6 Supporto alla gestione dei rapporti con l’Autorità di Gestione | Gestione rapporti con Agenzia per le problematiche di gestione del progetto Supporto al gestione dei rapporti Produzione dei documenti Amministrativi richiesti dall'Agenzia fuori dalla rendicontazione Incontri con Agenzia per monitoraggio Progetto e evidenza criticità |  |  | 2019-10-30 |  | Roma Capitale
Eventuali proposte di modifica in relazione a quanto proposto nella scheda progetto
Il riquadro è ripetuto per ogni singola azione. Se si tratta di attività relative alla stessa azione, unire, eventualmente, le celle della prima colonna relativa al nome dell'Azione. Descrivere, quindi, in maniera sintetica quanto effettivamente realizzato attraverso l'attività. Segnalare, altresi', la presenza di eventuali ritardi attuativi in relazione a quanto presente nel cronoprogramma approvato
Azione A2 | Attività n. | Descrizione di quanto realizzato | Criticità eventualmente incontrate | Soluzioni adottate per il loro superamento | Data prevista conclusione da cronoprogramma | Data effettiva conclusione | Ente Responsabile del Coordinamento dell'Azione
Individuazione di tutte le componenti del “kit del riuso” della buona pratica | A2.1 Revisione dei contenuti delle precedenti esperienze di riuso e raccolta output per ogni ambito: amministrativo, organizzativo, tecnologico, informativo. | analisi e revisione della documentazione presente nel KIT di riuso del SISO e analisi del GAP rispetto al KIT riuso del Progetto compilazione dei format documentali descrittivi del riuso Amministativo accesso riuso compilazione dei format documentali descrittivi del riuso Organizzativo struttura riusante compilazione dei format documentali descrittivi del riuso come fabbisogno tecnologico compilazione dei format documentali descrittivi del riuso come conoscenza tematica | Assenza dei format del KIT di riuso di cui alle linee guida del Bando | Costruzione dei format per il Progetto da parte dei cedenti | 2019-08-31 | Adozione dei format per il Progetto da parte dei cedenti | Regione Umbria
| A2.2 Analisi e adeguamento della documentazione e degli strumenti individuati; individuazione modello licenza d'uso per le diverse tipologie di riuso CAD previste | Redazione dei format documentali di KIT del riuso Revisione e definizione della licenza di riuso del prodotto informatico della buona pratica Valutazione dei contenuti documentali del KIT e verifica corrispondenza con output attesi Gestione interazione con Agenzia per verifica consistenza contenuti KIT | Assenza dei format del KIT di riuso di cui alle linee guida del Bando | Adozione dei format per il Progetto da parte dei cedenti | 2019-08-31 |  | Regione Umbria
| A2.3 Caratterizzazione di un ambiente Community per la condivisione delle componenti del KIT di riuso. | Progettazione dell'ambiente tecnologico del Repository del KIT di riuso Progettazione del modello organizzativo di accesso al kit di riuso per cedente (gestione release) Progettazione del modello organizzativo di accesso al kit di riuso per riusante (gestione accesso) Progettazione del modello organizzativo di gestione dei fabbisogni evolutivi della Community | Creazione di un modello unico di gestione del riuso per la Comunità di pratica | Adozione del modello della Regione dell'Umbria da ingegnerizzare attraverso una speirmentazione tra tutti i riusatori anche esterni al Progetto SIGESS | 2019-08-31 |  | Regione Umbria
| A2.4 Predisposizione di un set di schede che il riusante deve compilare per documentare il riuso della soluzione nelle fasi di attivazione e gestione | Progettazione schede di documentazione avvio del riuso da parte del riusante (valutazione e criticità) compilazione delle schede di Roma Compilazione delle schede di Lecce Progettazione schede di descrizione risultati utilizzo a regime (costi benefici) | Assenza dei format del KIT di riuso di cui alle linee guida del Bando | Costruzione dei format per il Progetto da parte dei cedenti | 2019-08-31 |  | Regione Umbria
| A2.5 Progettazione del modello di Living Lab previsto per la Comunità SIGeSS, per l'incontro tra Amministrazioni nel quale indicare fabbisogni e soluzioni per mantenimento ed evoluzione buona pratica e sviluppo contesto di incontro pubblico – privato. Ambiente di Certificazione dei Soggetti economici che hanno assunto competenze sui servizi e prodotto SIGESS | Progettazione modello di Living Lab di Progetto organizzativo e metolodogico Progettazione modello di gestione correttiva/manutentiva/evolutiva buona pratica Progettazione modello di coinvolgimento e gestione Soggetti privati nella gestione della buona pratica e/o nel'utilizzo dei servizi Predisposizione metodologia e processo amministrativo di certificazione dei Soggetti privati interessati a utilizzo della piattaforma per servizi offerti, manutenzione e gestione della piattaforma | Costituzione di un tavolo di lavoro delle Amministrazioni riusanti la piattaforma per concordare le linee di indirizzo, metodologiche e operative della Comunità di Pratica e del LivingLab | Attivazione verso l'Agenzia della Coesione dell'approvazione di un modello di Comunità di pratica in linea con OCPA 2020 dell'Agenzia | 2019-08-31 |  | Regione Umbria
| A2.6 Realizzazione della documentazione del codice sorgente e della documentazione tecnica, definizione del processo tecnico di accesso al riuso del software di prodotto e predisposizione del modello di Help Desk come Living Lab di Comunità SIGESS | Predisposizione dei format di documentazione del codice sorgente e compilazione Predisposizione dei format di documentazione Tecnica e compilazione Manuale operativo di accesso al riuso sul Repository di Progetto, e utilizzo del KIT di riuso Progettazione del modello di HELP Desk del Living Lab dedicato alla Comunità SIGeSS | Assenza dei format del KIT di riuso di cui alle linee guida del Bando | Costruzione dei format per il Progetto da parte dei cedenti | 2019-08-31 |  | Regione Umbria
| A2.7 Sperimentazione, durante la fase di “trasferimento della buona pratica” degli strumenti gestionali, organizzativi, amministrativi e informativi predisposti | esecuzione del processo di riuso simulato con i riusatori di Progetto e test dei modelli di riuso predisposti, sia in fase di acquisizione della soluzione, sia in aggiornamento delle soluzioni Verifica della documentazione Amministrativa predisposta in relazione alle norme ed alle prassi degli Enti locali Test di verifica della tre fasi di riuso previste: accesso e richiesta riuso, Convenzionamento a riuso tra Amministrazioni, accesso agli aggiornamenti del riuso | Individuazione Amministrazione test secondo le politiche OCPA 2020 | Individuata Amministrazione test nella Regione Marche | 2019-08-31 |  | Regione Umbria
| A2.8 Adeguamento del “kit del riuso” a seguito delle esigenze/criticità emerse in fase di trasferimento della buona pratica | Revisione della documentazione e dei modelli presenti nel KIT di riuso sulla base dei risultati di monitoraggio del trasferimento della simuazione di trasferimento della buona pratica tra Ente riusatore e cedente. Verifica e collaudo dei documenti | Assenza dei format del KIT di riuso di cui alle linee guida del Bando | Costruzione dei format per il Progetto da parte dei cedenti | 2019-08-31 |  | Regione Umbria
| A2.9 Rilascio del “kit del riuso” | Predisposizione configurazione a regime nel Repository dell'ambiente di deposito del KIT di riuso, configurazione accessi richiedenti riuso registrati. Popolamento ambiente Repository con i contenuti del KIT di riuso Pubblicazione del riuso della soluzione Configurazione accessi e utenti registrati della Community SIGeSS | Creazione di un modello unico di gestione del riuso per la Comunità di pratica | Adozione del modello della Regione dell'Umbria da ingegnerizzare attraverso una speirmentazione tra tutti i riusatori anche esterni al Progetto SIGESS | 2019-08-31 |  | Regione Umbria
Eventuali proposte di modifica in relazione a quanto proposto nella scheda progetto
Azione A3 | Attività n. | Descrizione di quanto realizzato | Criticità eventualmente incontrate | Soluzioni adottate per il loro superamento | Data prevista conclusione da cronoprogramma | Data effettiva conclusione | Ente Responsabile del Coordinamento dell'Azione
Trasferimento della buona pratica tra Ente/i Cedente/i ed Enti Riusanti | A3.1 Analisi dei contesti territoriali dei riusanti con particolare riferimento alle modalità di gestione dei servizi alla persona, gli attori coinvolti e dimensione dei bisogni | Studio del contesto dei servizi erogati dal Comune di Roma dove dovrà essere attivato SIGeSs Studio del contesto dei servizi eorgati del Comune di Lecce dove dovrà essere attivato SIGeSs Studio del modello dei servizi individuati dalla Regione Lazio per i Comuni basati sull'uso di SIGeSS Raccolta delle esigenze e dell osservazione raccolte dal gruppo di lavoro pilota su piattaforma SISO | Problema di intertazione operativa con il Comune di Lecce | Inviata lettera con richiesta di attivazione operativa del progetto al Comune | 2019-08-31 |  | Regione Lazio
| A3.2 Analisi del contesto organizzativo e tecnologico degli Enti Riusanti | Completamento studio del contesto organizzativo del Comune di Roma Servizi Sociali Completamento studio del contesto organizzativo del Comune di Lecce Servizi Sociali Completamento dell'infrastruttura tecnologica prevista per il fabbisogno del progetto Completamento del modello di presa in carico del SIGeSS da parte di Lazio Crea (Regione Lazio) | Problema di interazione operativa con il Comune di Lecce | Inviata lettera con richiesta di attivazione operativa del progetto al Comune | 2019-08-31 |  | Regione Lazio
| A3.3 Ingegnerizzazione del modello di dispiegamento su un municipio/ ambito sociale, con schede operative e indicazione del ricorso a personale interno o esterno all'Ente, processi in intervento organizzativo interno e di attivazione interazione con Soggetti esterni; messa a punto degli strumenti di supporto alla formazione | Progettazione del modello di diffusione su un Municipio del Comune di Roma attraverso la predisposizione di schede di attivazione e di verifica su 3 Municipi pilota individuati con caratterisitche funzionali e/o organizzative differenti. Ingegnerizzazione del modello di dispiegamento unico per tutti i 15 municipi e la DGR Analisi degli interventi interni di organizzazione necessari per l'attivazione omogenea presso i 15 municipi Predisposizione degli strumenti e degli ambienti di formazione in relazione al modello di formazione previsto | Mancata convergenza temporale tra SIGESS e piano di formazione regionale del personale previsto nel PRA | Allargamento verso utenti "pilota" aggiuntivi di altri municipi e analisi dei modelli possibili di diffusione paralleli al piano di formazione del PRA attraverso una attività di incontro e analisi gestita dal DIT del comune di Roma Approntamento di una responsabilità strutturata presso il Dipartimento delle politiche Sociali relativamente alle attiivtà di individuazione degli operatori e dei fabbisogni di formazione | 2019-08-31 |  | Regione Lazio
| A3.4 Dispiegamento della Buona pratica prevista dal Piano di progetto presso gli enti riusanti |  | Coordinamento tra Comune di Roma - Regione Lazio | Attivazione di un tavolo di lavoro tra Regione Lazio, Umbria Digitale e Comune di Roma per le problematiche di installazione della piattaforma SIGESS e attivazione dei servizi di interoperabilità tra i Sistemi coinvolgendo Lazio Crea in house dela Regione Lazio | 2019-08-31 |  | Regione Lazio
| A3.5 Attività di Formazione del personale per il Comune di Roma e per l'ambito di Lecce come indicato dal Piano esecutivo del Progetto | mantenimento delle azioni di assistenza e supporto all'uso del SISO a cura del sevizio di Help Desk di progetto. | Problema di intertazione operativa con il Comune di Lecce | Inviata lettera con richiesta di attivazione operativa del progetto al Comune | 2019-08-31 |  | Regione Lazio
| A3.6 Studio delle specifiche della piattaforma della Regione Lazio per la gestione delle informazioni provenienti dai Comuni al fine di monitorare il PRA e gli indicatori di performance della piattaforma interRAI | Completamento analisi Umbria Digitale e Regione Lazio relativamente al Piano regionale Sociale e alle specifiche del Sistema Socio-sanitario regionale per individuare i contenuti di interscambio in cooperazione applicativa tra Regione e Comuni Rilascio del documento tecnico delle specifiche di interscambio basato sugli indicatori di performance di erogazione dei servizi da parte dei Comuni | Produzione degli indicatori e delle informazioni relative al debito informativo e ad altri dati di intetresse regionale, in assenza di requisiti tecnici nel PRA | Analisi congiunta Umbria Digitale - Lazio Crea per definire i livelli standard di interscambio tra i sistemi SIGESS comunale e Regionale | 2019-08-31 |  | Regione Lazio
| A3.7 Progetto di completamento della formazione del Personale dell'Amministrazione del Comune di Roma attraverso le risorse previste dai Piani di formazione FESR POR Lazio | Definizione del contesto e della dimensione degli uffici del Sociale del Comune di Roma interessati al progetto Individuazione del personale interessato alla fase di formazione per tipologia di utenza e di definzione del ruolo tecnico, professionale o amministrativo Realizzazione del Progetto di formazione necessario per la formulazione della richiesta di risorse finanziarie alla Regione Lazio da parte del Comue di Roma | Ritardo formalizzazione progetto di formazione a completamento del personale dei Municipi | Stralcio progetto formazione ROMA dal PRA | 2019-08-31 |  | Regione Lazio
| A3.8 Produzione del documento delle specifiche previste per far interagire il SIGESS (Comune) con il sistema informativo regionale dei Servizi Socio/Sanitari secondo i modelli e gli indicatori definiti, nonché del modello di interazione e interscambio tra Comuni e Strutture sanitarie regionali | Costituzione Tavolo di Lavoro Regione - Comune - Cedenti Raccolta del fabbisogno di scambio informativo tra Comuni e strutture sanitarie Analisi e ingegnerizzazione del modello di itnerscamio attraverso costituzione di servizi dicaratterizzazione e trattamento dei dati (anonimi o puntuali), esposizione dei dati, cooperazione applicativa Definzione del modello tecnoogico architetturale necessario per l'interscambio tra Sistema Informativo regionale e Sistemi informtativi Comunali, con individuazione degli standard uniformi fissati come requisiti di interoperabilità | Produzione degli indicatori e delle informazioni relative al debito informativo e ad altri dati di intetresse sanitario regionale, in assenza di requisiti tecnici formalizzati. Verifica degli aspetti di sicurezza e privacy del modello di SIGeSS da dispiegare ai Comuni della Regione e del flusso informativo del debito informativo verso Regione. | Analisi congiunta Umbria Digitale - Lazio Crea per definire i livelli standard di interscambio tra i sistemi SIGESS Socile e SIAT sanitario della Regione Lazio. Adeguamento SIGeSS secondo le normative previste da sicurezza e privacy. | 2019-08-31 |  | Regione Lazio
Eventuali proposte di modifica in relazione a quanto proposto nella scheda progetto
Azione A4 | Attività n. | Descrizione di quanto realizzato | Criticità eventualmente incontrate | Soluzioni adottate per il loro superamento | Data prevista conclusione da cronoprogramma | Data effettiva conclusione | Ente Responsabile del Coordinamento dell'Azione
Evoluzione della buona pratica oggetto di trasferimento attraverso il modello Open Community PA 2020 | A4.1 Analisi delle esigenze emerse per gli Enti riusanti e scheda di comparazione tra funzioni/servizi SIGESS ed esigenze manifestate. Produzione delle specifiche funzionali per le esigenze NON coperte. Verifica della rispondenza della piattaforma al contesto organizzativo del riusante. Analisi dei rischi possibili rilevati nell'organizzazione | Completamento della raccolta e analisi delle indicazioni emerse dal lavoro di gruppo di lavoro Pilota per le verifiche sul Sistema SISO installato presso il Comune di Roma Completamento delle linee guida organizzative per l'uso del SISO in modalità SIGeSS Completamento delle specifiche tecniche di adeguamento, evoluzione della piattaforla software SISO Analisi e studio adeguamento SISO alle linee guida e requisiti del Piano sociale regionale Lazio e Puglia | Analisi della rispondenza di SISO alle esigenze del Comune di Roma per l'evoluzione verso SIGESS derivanti dalla dimensione del Comune e dal modello organizzativo territoriale non integrato nei servizi e nelle funzioni con assenza di copertura e responsabilità strutturate e normalizzate | costituzione di un gruppo di lavoro pilota e verifica degli adempimenti imposti dalle norme e dalle circolari così come gesti dalle strutture del Comune con analisi comparativa anche in altri contesti amministrativi non SIGESS e documentazione verso il Comune per condivisione e accettazione dei modelli con opportunità di condividere gli stessi in un'ottica di Comunità di pratica, tale da condividere scelte ed esperienze | 2019-08-31 |  | Regione Umbria
| A4.2 Riunioni e incontri di analisi dei requisiti con i Soggetti esterni al progetto coinvolti quali referente o erogatori di servizi (INPS, ISTAT, Terzo Settore, Giustizia, etc) | riunioni di incontro per analisi problematiche di cooperazione applicativa con Sistemi INPS riunioni di incontro per analisi problematiche di cooperazione applicativa con Sistemi ISTAT Riunioni di incontri per analisi di interazione e interscambio informaitvo con altri Soggetti Documento di analisi dei modelli di interscambio con i Soggetti esterni incontrati | dinamicità e evoluzione dei provvedimenti governativi (Ministeri) e Centrali (Enti) in materia di prestazioni sociali e diritti della popolazione | Apertura di un osservatorio e tavolo di lavoro coordinato da Umbria Digitale per la condivisione delle richieste formalizzate alle Amministrazioni, in concerto con la Comunità di pratica SISO/SIGESS | 2019-08-31 |  | Regione Umbria
| A4.3 Realizzazione del Piano di intervento evolutivo ed adeguativo sul software con evidenza degli interventi previsti nel Progetto e gli interventi da pianificare nel contesto di gestione e regime della soluzione | Raccolta e analisi dei fabbisogni e dei riscontri del'uso del SISO da parte degli Utenti degli Enti riusatori (Lecce e Roma). Integrazione delle richieste con quelle provenienti da altri Soggetti riusatori esterni al progetto ma interni al Laboratorio delle Amministrazioni riusanti di Umbria Digitale Predisposizione di un documento tecnico di revisione ed evoluzione del SISO per la trasformazione in SIGeSS, con il vincolo di mantenimento di UNICA release di progetto per TUTTi i riusatori, anche quelli NON previsti dal Progetto Definizione del Piano di interventi previsto sul SISO per la trasformazione SIGeSS distinguendo tra quelli previsti nel Progetto e quelli successivi da prevedere nella fase di gestione a regime Definzione del Piano di rilasci e di test delle manutenzione/evoluzioni Produzione del documento del Piano di test di verifica e rilascio del softeware sulla base del modello adottato dal Sistemadi Qualità di Umbria Digitale | Problema dello sovlgimento degli adeguamenti SIGESS in funzione delle modifiche normative e circolari in atto da parte degli organi governativi Centrali | Apertura di un osservatorio e tavolo di lavoro coordinato da Umbria Digitale per la condivisione delle richieste formalizzate alle Amministrazioni, in concerto con la Comunità di pratica SISO/SIGESS | 2019-08-31 |  | Regione Umbria
| A4.4 Intervento di sviluppo software sulla base del Piano di Intervento evolutivo e adeguativo | installazione configurazione e Predisposizione di un ambiente ad hoc di laboratorio Umbria Digitale per gli interventi sulla piattaforma SISO predisposizione e configurazione di ambiente di test delle release rilasciate dal piano di evoluzione previsto per il SIGeSS Esecuzione degli interventi di adeguamento Rilascio delle versione di Prodotto SIGeSS nel periodo del Progetto | Ritardo conferimento appalto attività di sviluppo esterne ai Beneficiari | indivuazione del RUP presso il Dipartimento delle politiche sociali di Roma Capitale | 2019-08-31 |  | Regione Umbria
| A4.5 Realizzazione della documentazione del codice sorgente e della documentazione tecnica, definizione del processo tecnico di accesso al riuso del software di prodotto e predisposizione del modello di Help Desk come Living Lab di Comunità SIGeSS |  |  |  | 2019-08-31 |  | Regione Umbria
| A4.6 Monitoraggio del piano di rischio delle scelte di adeguamento del prodotto fatte in relazione ai processi organizzativi in atto nel Progetto, verifiche del modello di business rilasciato nei collaudi rispetto al modello organizzativo |  | Assenza di un Piano dei rischi non previsto dall'Amministrazione Coordinatrice | Attivazione di un Tavolo di crisi in cui discutere e decidere le problematiche di rischio e verbalizzazione degli atti conseguenti | 2019-08-31 |  | Regione Umbria
Eventuali proposte di modifica in relazione a quanto proposto nella scheda progetto
Azione A5 | Attività n. | Descrizione di quanto realizzato | Criticità eventualmente incontrate | Soluzioni adottate per il loro superamento | Data prevista conclusione da cronoprogramma | Data effettiva conclusione | Ente Responsabile del Coordinamento dell'Azione
Promozione, comunicazione e disseminazione dell’intervento | A5.1 Definizione della Pianificazione strategica della Comunicazione |  | La criticità è stata rilevata nel cambio di Direttore del Dipartimento Sociale e la conseguente attesa di riassegnazione che ha reso complesso un piano di promozione e comunicazione del progetto sia esterno (con atti ufficiali della Dirigenza) sia Interno (nei rapporti con i DIrettori dei Municipi | Attesa nomina nuovo Direttore di Dipartimento e spostamento piano di comunicazione al 2019 | 2019-10-30 |  | Roma Capitale
| A5.2 Rilascio della buona pratica secondo le linee guida Open Community, attuando le forme di facilitazione per l’individuazione e la valutazione della soluzione, predisponendo i criteri di identificazione, selezione, trasferimento, sviluppo e governance, in linea con la documentazione prevista nelle azioni precedenti, consolidate in un modello di presentazione e valutazione di facile esecuzione |  |  |  | 2019-10-30 |  | Roma Capitale
| A5.3 Rilascio del modello di gestione collaborativa della buona pratica a REGIME per i potenziali riusanti interessati, secondo il modello di Comunità pratica di Open Community che prevede le seguenti figure di riferimento: Maintainer di soluzione, Coordinamento territoriale per ogni Regione, Centro di Competenza individuato nel living Lab di progetto che rimarrà a regime e costituirà il luogo di condivisione del mantenimento della buona pratica |  |  |  | 2019-10-30 |  | Roma Capitale
| A5.4 Produzione di un documento di presentazione del Progetto SIGESS ROMA da utilizzare per la promozione |  |  |  | 2019-10-30 |  | Roma Capitale
| A5.5 Attuazione del Piano di promozione della buona pratica nel territorio regionale del Lazio in accordo Comune di Roma Regione verso la PA e il Terzo Settore |  |  |  | 2019-10-30 |  | Roma Capitale
| A5.6 Conferenza di presentazione e rendicontazione dei risultati di Progetto |  |  |  | 2019-10-30 |  | Roma Capitale
Eventuali proposte di modifica in relazione a quanto proposto nella scheda progetto

## Output Programma
Indicatore di OUTPUT di Programma | Codice Indicatore | Unità di misura | Baseline | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Target
Numero di protocolli o reti di cooperazione attuati tra amministrazioni e attori rilevanti | 454 | numero |  |  |  | 1
Inserire il nome e il codice dell'Indicatore di Programma selezionato comprensivo di baseline e unità di misura e valorizzarlo opportunamente cosi come indicato nella scheda Progetto. La possibilità di osservare la differenza dell'avanzamento dell'indicatore effettivo e programmato può facilitare le attività di Management oltre che quelle di monitoraggio allo scopo di operare gli opportuni cambiamenti.
Indicatore di OUTPUT di Programma | Codice Indicatore | Unità di misura | Baseline | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Target
Numeri di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici (ivi compresi quelli previsti dai PRA) | 17OUT | numero |  |  |  | 1

## Output Progetto
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline
Rilascio documenti di gestione e rendicontazione del Progetto | A1 | A1.1 | Documento allegato sezione B1 del Kit riuso | 0 | Atteso | [6 empty] | Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
X
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
X
Progetto esecutivo e Piano di lavoro approvato | A1 | A1.2 | B. B1 del kit riuso B. B3 del kit riuso A. A1 del kit riuso | 0 | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
1
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
2
Pubblicazione modalità riuso | A1 | A1.2 | A. A4 del kit riuso | 0 | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
X
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
X
Appalti di forniture effettuati | A1 | A1.3 | Procedura | 0 | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
X
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
X
Documentazione modello di appalto | A1 | A1.3 | B. B10 del kit riuso A. A1 del kit riuso | 0 | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
2
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
2
Partecipazione a Bando PON GOV approvato | A1 | A1.3 | Qualificazione | 1 | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
X
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
X
Pubblicazione Kit buona pratica di progetto formalizzata | A2 | A2.1 | KIT | 0 | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
X
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
X
Pubblicazione Ambiente Community SIGESS | A2 | A2.2 | C. Allegato SIGESS Comunità di Pratica A. A6 del kit riuso A. A7 del kit riuso B. B8 del kit riuso | 0 | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
X
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
X
Rilascio schede di risultato utilizzo SIGESS da parte Riusante | A2 | A2.3 | C. Allegato KIT schede risultato utilizzo | 0 | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
X
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
X
Attivazione Living Lab di gestione della buona pratica | A2 | A2.4 | C. Allegato KIT Living Lab B. B9 del kit riuso | 0 | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
X
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
X
Licenza GPL SIGESS e codice Sorgente aggiornato collaudato | A2 | A2.5 | B. B5 del kit riuso | 0 | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
X
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
X
Pubblicazione Piano di Installazione su singolo riusante | A3 | A3.1 | B. B6 del kit riuso | 0 | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
X
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
X
Pubblicazione Allegato scheda organizzativa in Kit del riuso | A3 | A3.1 | B. B2 del kit riuso | 0 | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
X
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
X
Dispiegamento buona pratica SIGESS per riusanti | A3 | A3.2 | Ambiti/Municipi | 0 | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
17
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
17
Formazione del Personale della P.A. Comune Roma | A3 | A3.3 | Dipendenti | 0 | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
100
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
100
Formazione del Personale della P.A. Comune Lecce | A3 | A3.3 | Dipendenti | 0 | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
30
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
30
Formazione del Personale della P.A. Regione Lazio | A3 | A3.3 | Dipendenti | 0 | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
15
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
15
Rilascio Documentazione Formazione | A3 | A3.3 | B. B7 del kit riuso B. B12 del kit riuso | 0 | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
2
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
2
Rilascio Studio specifiche Sistema Sociale Regionale di gestione dati SIGESS Comuni | A3 | A3.4 | C. Allegato Kit di riuso SIGESS per sistema regionale | 0 | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
X
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
X
Rilascio piano di formazione personale Comune di Roma non formato nel progetto | A4 | A3.5 | C. Allegato KIT Consolidamento formazione | 0 | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
X
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
X
Rilascio Studio specifiche di interazione SIGESS Comune con sistema regione | A4 | A3.6 | C. Allegato Kit di riuso SIGESS per sistema regionale | 0 | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
X
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
X
Rilascio studio esigenze specifiche dei modelli Sociale Roma e Lecce | A4 | A4.1 | B. Allegati al B4 del Kit di riuso | 0 | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
2
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
2
Pubblicazione piano di interventi adeguativi ed evolutivi software SIGESS | A4 | A4.3 | B. Allegato al B4 del Kit di riuso | 0 | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
X
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
X
Rilascio release SIGESS di Progetto con test per Comune | A4 | A4.4 | Aggiornamento software GIT evoluzione | 0 | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
8
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
8
Rilascio codice sorgente con sviluppi evolutivi ed adeguativi | A4 | A4.5 | B.B4 del Kit di riuso | 0 | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
X
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
X
Pubblicazione Monitoraggio del Piano del rischio | A5 | A5.2 | B. Allegati al B1 del Kit di riuso | 0 | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
4
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
4
Pubblicazione Piano Strategico della Comunicazione | A5 | A5.2 | Doc B11 del Kit di riuso | 0 | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
X
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
X
Pubblicazione Schede di valutazione del riuso della soluzione nel progetto | A5 | A5.2 | Doc A2; A3 | 0 | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
3
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
3
Pubblicazione del modello di gestione della buona pratica a regime | A5 | A5.3 | pubblicato/non pubblicato | 0 | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
X
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
X
Pubblicazione della brochure di presentazione progetto SIGESS | A5 | A5.4 | numero brochure | 0 | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
500
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
500
Conferenza di presentazione rendicontazione Progetto | A5 | A5.6 | realizzata/non realizzata | 0 | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
X
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
X

## Risultati Progetto
Indicatore di risultato | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività associata | Unità di misura | Baseline | [7 empty] | Target
2023
Realizzazione del Progetto e collaudo finale | A1 | A1.1 | Valore Prodotto | 0 | Atteso
|  | A1.2 |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
|  | A1.4 |  |  |  |  | X
|  | A1.5 |  |  | Effettivo
|  | A1.6 |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
X
Forniture conferite 2 | A1 | A1.2 | Valore Esternalizzazioni | 0 | Effettivo 2016: Atteso
|  | A1.3 |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
X
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
X
Aderenza KIT a Specifiche Bando PON-GOV | A2 |  | Percentuale conformità | 0% | Effettivo 2016: Atteso
|  | A2.2 |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
A2.6 | bar: Effettivo 2018
|  | A2.7 |  |  | Effettivo 2016: Effettivo
|  | A2.8 |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
A2.9 | bar: Effettivo 2019
Operatività Comunità di pratica SIGESS | A2 |  | Soggetti SIGESS in Community | 0 | Effettivo 2016: Atteso
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
20
|  | A2.4 |  |  | Effettivo 2016: Effettivo
|  | A2.5 |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
20
Coerenza del progetto in relazione ai risultati attesi dall’ Azione 3.1.1 nel primo anno di esercizio | A2 | A2.1 | Percentuale di coerenza | 0% | Effettivo 2016: Atteso
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
A2.3 | bar: Effettivo 2018
|  | A2.7 |  |  | Effettivo 2016: Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
X
Uffici previsti da Piano esecutivo di Progetto | A3 | A3.1 | Unità Servizio operative | 0 | Effettivo 2016: Atteso
|  | A3.2 |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
A3.3 | bar: Effettivo 2018
|  | A3.4 |  |  | Effettivo 2016: Effettivo
|  | A3.5 |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
X
Tempi di svolgimento delle istanze uffici previste in buona pratica | A3 | A3.1 | Percentuale diminuzione tempi primo anno | 0% | Effettivo 2016: Atteso
|  | A3.3 |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
A3.4 | bar: Effettivo 2018
|  | A3.5 |  |  | Effettivo 2016: Effettivo
|  | A3.6 |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
A3.8 | bar: Effettivo 2019
Percentuale di addetti degli uffici coinvolti operativi nell’utilizzo della buona pratica entro il primo anno | A3 | A3.1 | Collaudo | 0% | Effettivo 2016: Atteso
|  | A3.2 |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
A3.3 | bar: Effettivo 2018
|  | A3.4 |  |  | Effettivo 2016: Effettivo
|  | A3.5 |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
A3.6 | bar: Effettivo 2019
Automazione completa personalizzazioni previste dai fabbisogni | A4 | A4.1 | Valore | 0% | Effettivo 2016: Atteso
|  | A4.2 |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
A4.3 | bar: Effettivo 2018
|  | A4.4 |  |  | Effettivo 2016: Effettivo
|  | A4.5 |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
A4.6 | bar: Effettivo 2019
Operatività della buona pratica presso enti riusanti | A4 |  | Valore | 0% | Effettivo 2016: Atteso
|  | A4.2 |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
A4.3 | bar: Effettivo 2018
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
X
Personale Enti riusanti animatore della buona pratica | A5 | A5.1 | Valore complessivo | 0 | Effettivo 2016: Atteso
|  | A5.2 |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
|  | A5.3 |  |  | Effettivo 2018: 15
|  | A5.4 |  |  | Effettivo 2016: Effettivo
|  | A5.5 |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
|  | A5.6 |  |  | Effettivo 2019: 15
Personale Enti riusanti di Assistenza per valutazione altra Amministrazione. Numero Referenti Help Desk Comunità SIGESS | A5 |  | Volore risultante | 0 | Effettivo 2016: Atteso
|  | A5.2 |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
A5.3 | bar: Effettivo 2018
Effettivo
|  | A5.5 |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
X
Piano di comunicazione svolto | A5 | A5.1 | Enti Coinvolto | 0 | Effettivo 2016: Atteso
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
X
|  | A5.4 |  |  | Effettivo 2016: Effettivo
|  | A5.5 |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
A5.6 | bar: Effettivo 2019
Inserire i riferimenti relativi ad ogni indicatore cosi come descritto nella scheda progetto approvata. Ogni singolo risultato può essere associato, infatti ad una o più azioni/ attività. La possibilità di osservare la differenza dell'avanzamento dell'indicatore effettivo e programmato può facilitare le attività di Management oltre che quelle di monitoraggio allo scopo di operare gli opportuni cambiamenti che dovessero rendersi necessari. Con riferimento alla Baseline, indicare "0" se non sono presenti risultati relativi ai predetti indicatori già realizzati antecedentemente all'avvio del progetto.