## Copertina
Scheda di monitoraggio quadrimestrale
Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020
ANAGRAFICA BENEFICIARIO
Nome
Ente Capofila | ROMA CAPITALE
Sede | Piazza del Campidoglio 1 - 00186 Roma
CF o Partita IVA | 2438750586
Responsabile | Franco Giampaoletti
Indirizzo | Via della Panetteria 18 - 00187 Roma
Telefono | 667104218
E-mail | direzione.generale@comune.roma.it;politiche.comunitarie@comune.roma.it
PEC | protocollo.politichecomunitarie@pec.comune.roma.it
Codice iPA | XXB87U
Numero complessivo di Amministrazioni partenariali | 7
Ente/i Cedente/i | ANCI LOMBARDIA, REGIONE UMBRIA, UMBRIA DIGITALE, COMUNE ORVIETO
Ente/i Riusante/i | COMUNE DI SANT'ANTONIO ABATE, REGIONE LAZIO
Data inizio progetto | 2018-05-09
Data prevista conclusione | 2020-10-31
periodo di riferimento |  | 2°e 3° Quadrimestre | 2019
2020
Nome Progetto
SIGeSS. Sistema Informativo per la Gestione dei Servizi Sociali

## Sintesi attuazione
Descrizione sintetica delle attività svolte nel periodo di riferimento
Formazione personale Regione Lazio (maggio 2019) - Sviluppo implementazioni del software sulle richieste di Roma Capitale - Supporto on the job ai dipendenti municipi sperimentali Roma Capitale (giu 2019) - Attivazione helpdesk e pubblicazione FAQ (luglio 2019) - Pubblicazione dei manuali di utilizzo (sett 2019) - Compilazione kit di riuso - Costruzione della FAD - Fromazione a Sant'Antonio Abate - Organizzazione incontro di chiusura.
Criticità significative rilevate
Mancanza dei format del kit di riuso.
Eventuali esigenze di modifiche emerse (budget, composizione partenariato, cronoprogramma delle azioni etc.) rispetto alla scheda progetto approvata
Sostituzione del partner Comune di Lecce con Comune di Sant'Antonio Abate, variazione al budget a favore di Umbria Digitale e richiesta di proroga al 30 ottobre 2020.

## Dettaglio Azioni
Azione A1 | Descrizione di quanto realizzato | Criticità eventualmente incontrate | Soluzioni adottate per il loro superamento | Ente Responsabile del Coordinamento dell'Azione
Progettazione, direzione, coordinamento monitoraggio dell'intervento finanziato |  |  |  | Comune di Roma Capitale
Azione A2 | Descrizione di quanto realizzato | Criticità eventualmente incontrate | Soluzioni adottate per il loro superamento | Ente Responsabile del Coordinamento dell'Azione
Individuazione di tutte le componenti del “kit del riuso” della buona pratica |  |  |  | Regione Umbria
Azione A3 | Descrizione di quanto realizzato | Criticità eventualmente incontrate | Soluzioni adottate per il loro superamento | Ente Responsabile del Coordinamento dell'Azione
Trasferimento della buona pratica tra Ente/i Cedente/i ed Enti Riusanti |  |  |  | Regione Lazio
Azione A4 | Descrizione di quanto realizzato | Criticità eventualmente incontrate | Soluzioni adottate per il loro superamento | Ente Responsabile del Coordinamento dell'Azione
Evoluzione della buona pratica oggetto di trasferimento attraverso il modello Open Community PA 2020 |  |  |  | Regione Umbria
Azione A5 | Descrizione di quanto realizzato | Criticità eventualmente incontrate | Soluzioni adottate per il loro superamento | Ente Responsabile del Coordinamento dell'Azione
Promozione, comunicazione e disseminazione dell’intervento |  |  |  | Comune di Roma Capitale

## Dettaglio Attività
Azione A1 | Attività n. | Descrizione di quanto realizzato | Criticità eventualmente incontrate | Soluzioni adottate per il loro superamento | Data prevista conclusione da cronoprogramma | Data effettiva conclusione | Ente Responsabile del Coordinamento dell'Azione
Progettazione, direzione, coordinamento monitoraggio dell'intervento finanziato | A1.1 Progettazione preliminare ed esecutiva, richieste di integrazioni, supporto alla stipula convenzione |  |  |  | 2020-10-31 |  | Comune di Roma Capitale
| A1.2 Supporto al project management ed esecuzione dell'intervento finanziato: assistenza nella corretta gestione del progetto (in termini di tempi, costi e qualità); supporto nella pianificazione della gestione del rischio e nel conseguente monitoraggio; controllo e gestione dell’avanzamento fisico del progetto |  |  |  | 2020-10-31 |  | Comune di Roma Capitale
| A1.3 Supporto nelle procedure di acquisizione |  |  |  | 2020-10-31 |  | Comune di Roma Capitale
| A1.4 Segreteria amministrativa del progetto (convocazione tavoli, presentazioni, verbali) |  |  |  | 2020-10-31 |  | Comune di Roma Capitale
| A1.5 Rendicontazione: definizione delle procedure di rendicontazione; predisposizione degli strumenti di supporto; raccolta ed elaborazione dati; predisposizione di SAL formali; caricamento dati sui sistemi previsti dall’Autorità di Gestione |  |  |  | 2020-10-31 |  | Comune di Roma Capitale
| A1.6 Supporto alla gestione dei rapporti con l’Autorità di Gestione |  |  |  | 2020-10-31 |  | Comune di Roma Capitale
Eventuali proposte di modifica in relazione a quanto proposto nella scheda progetto
Il riquadro è ripetuto per ogni singola azione. Se si tratta di attività relative alla stessa azione, unire, eventualmente, le celle della prima colonna relativa al nome dell'Azione. Descrivere, quindi, in maniera sintetica quanto effettivamente realizzato attraverso l'attività. Segnalare, altresi', la presenza di eventuali ritardi attuativi in relazione a quanto presente nel cronoprogramma approvato
Azione A2 | Attività n. | Descrizione di quanto realizzato | Criticità eventualmente incontrate | Soluzioni adottate per il loro superamento | Data prevista conclusione da cronoprogramma | Data effettiva conclusione | Ente Responsabile del Coordinamento dell'Azione
Individuazione di tutte le componenti del “kit del riuso” della buona pratica | A2.1 Revisione dei contenuti delle precedenti esperienze di riuso e raccolta output per ogni ambito: amministrativo, organizzativo, tecnologico, informativo. |  |  |  | 2020-10-31 | Adozione dei format per il Progetto da parte dei cedenti | Regione Umbria
| A2.2 Analisi e adeguamento della documentazione e degli strumenti individuati; individuazione modello licenza d'uso per le diverse tipologie di riuso CAD previste |  |  |  | 2020-10-31 |  | Regione Umbria
| A2.3 Caratterizzazione di un ambiente Community per la condivisione delle componenti del KIT di riuso. |  |  |  | 2020-10-31 |  | Regione Umbria
| A2.4 Predisposizione di un set di schede che il riusante deve compilare per documentare il riuso della soluzione nelle fasi di attivazione e gestione |  |  |  | 2020-10-31 |  | Regione Umbria
| A2.5 Progettazione del modello di Living Lab previsto per la Comunità SIGeSS, per l'incontro tra Amministrazioni nel quale indicare fabbisogni e soluzioni per mantenimento ed evoluzione buona pratica e sviluppo contesto di incontro pubblico – privato. Ambiente di Certificazione dei Soggetti economici che hanno assunto competenze sui servizi e prodotto SIGESS |  |  |  | 2020-10-31 |  | Regione Umbria
| A2.6 Realizzazione della documentazione del codice sorgente e della documentazione tecnica, definizione del processo tecnico di accesso al riuso del software di prodotto e predisposizione del modello di Help Desk come Living Lab di Comunità SIGESS |  |  |  | 2020-10-31 |  | Regione Umbria
| A2.7 Sperimentazione, durante la fase di “trasferimento della buona pratica” degli strumenti gestionali, organizzativi, amministrativi e informativi predisposti |  |  |  | 2020-10-31 |  | Regione Umbria
| A2.8 Adeguamento del “kit del riuso” a seguito delle esigenze/criticità emerse in fase di trasferimento della buona pratica |  |  |  | 2020-10-31 |  | Regione Umbria
| A2.9 Rilascio del “kit del riuso” |  |  |  | 2020-10-31 |  | Regione Umbria
Eventuali proposte di modifica in relazione a quanto proposto nella scheda progetto
Azione A3 | Attività n. | Descrizione di quanto realizzato | Criticità eventualmente incontrate | Soluzioni adottate per il loro superamento | Data prevista conclusione da cronoprogramma | Data effettiva conclusione | Ente Responsabile del Coordinamento dell'Azione
Trasferimento della buona pratica tra Ente/i Cedente/i ed Enti Riusanti | A3.1 Analisi dei contesti territoriali dei riusanti con particolare riferimento alle modalità di gestione dei servizi alla persona, gli attori coinvolti e dimensione dei bisogni |  |  |  | 2020-10-31 |  | Regione Lazio
| A3.2 Analisi del contesto organizzativo e tecnologico degli Enti Riusanti |  |  |  | 2020-10-31 |  | Regione Lazio
| A3.3 Ingegnerizzazione del modello di dispiegamento su un municipio/ ambito sociale, con schede operative e indicazione del ricorso a personale interno o esterno all'Ente, processi in intervento organizzativo interno e di attivazione interazione con Soggetti esterni; messa a punto degli strumenti di supporto alla formazione |  |  |  | 2020-10-31 |  | Regione Lazio
| A3.4 Dispiegamento della Buona pratica prevista dal Piano di progetto presso gli enti riusanti |  |  |  | 2020-10-31 |  | Regione Lazio
| A3.5 Attività di Formazione del personale per il Comune di Roma e per l'ambito di Lecce come indicato dal Piano esecutivo del Progetto |  |  |  | 2020-10-31 |  | Regione Lazio
| A3.6 Studio delle specifiche della piattaforma della Regione Lazio per la gestione delle informazioni provenienti dai Comuni al fine di monitorare il PRA e gli indicatori di performance della piattaforma interRAI |  |  |  | 2020-10-31 |  | Regione Lazio
| A3.7 Progetto di completamento della formazione del Personale dell'Amministrazione del Comune di Roma attraverso le risorse previste dai Piani di formazione FESR POR Lazio |  |  |  | 2020-10-31 |  | Regione Lazio
| A3.8 Produzione del documento delle specifiche previste per far interagire il SIGESS (Comune) con il sistema informativo regionale dei Servizi Socio/Sanitari secondo i modelli e gli indicatori definiti, nonché del modello di interazione e interscambio tra Comuni e Strutture sanitarie regionali |  |  |  | 2020-10-31 |  | Regione Lazio
Eventuali proposte di modifica in relazione a quanto proposto nella scheda progetto
Azione A4 | Attività n. | Descrizione di quanto realizzato | Criticità eventualmente incontrate | Soluzioni adottate per il loro superamento | Data prevista conclusione da cronoprogramma | Data effettiva conclusione | Ente Responsabile del Coordinamento dell'Azione
Evoluzione della buona pratica oggetto di trasferimento attraverso il modello Open Community PA 2020 | A4.1 Analisi delle esigenze emerse per gli Enti riusanti e scheda di comparazione tra funzioni/servizi SIGESS ed esigenze manifestate. Produzione delle specifiche funzionali per le esigenze NON coperte. Verifica della rispondenza della piattaforma al contesto organizzativo del riusante. Analisi dei rischi possibili rilevati nell'organizzazione |  |  |  | 2020-10-31 |  | Regione Umbria
| A4.2 Riunioni e incontri di analisi dei requisiti con i Soggetti esterni al progetto coinvolti quali referente o erogatori di servizi (INPS, ISTAT, Terzo Settore, Giustizia, etc) |  |  |  | 2020-10-31 |  | Regione Umbria
| A4.3 Realizzazione del Piano di intervento evolutivo ed adeguativo sul software con evidenza degli interventi previsti nel Progetto e gli interventi da pianificare nel contesto di gestione e regime della soluzione |  |  |  | 2020-10-31 |  | Regione Umbria
| A4.4 Intervento di sviluppo software sulla base del Piano di Intervento evolutivo e adeguativo |  |  |  | 2020-10-31 |  | Regione Umbria
| A4.5 Realizzazione della documentazione del codice sorgente e della documentazione tecnica, definizione del processo tecnico di accesso al riuso del software di prodotto e predisposizione del modello di Help Desk come Living Lab di Comunità SIGeSS |  |  |  | 2020-10-31 |  | Regione Umbria
| A4.6 Monitoraggio del piano di rischio delle scelte di adeguamento del prodotto fatte in relazione ai processi organizzativi in atto nel Progetto, verifiche del modello di business rilasciato nei collaudi rispetto al modello organizzativo |  |  |  | 2020-10-31 |  | Regione Umbria
Eventuali proposte di modifica in relazione a quanto proposto nella scheda progetto
Azione A5 | Attività n. | Descrizione di quanto realizzato | Criticità eventualmente incontrate | Soluzioni adottate per il loro superamento | Data prevista conclusione da cronoprogramma | Data effettiva conclusione | Ente Responsabile del Coordinamento dell'Azione
Promozione, comunicazione e disseminazione dell’intervento | A5.1 Definizione della Pianificazione strategica della Comunicazione |  |  |  | 2020-10-31 |  | Comune di Roma Capitale
| A5.2 Rilascio della buona pratica secondo le linee guida Open Community, attuando le forme di facilitazione per l’individuazione e la valutazione della soluzione, predisponendo i criteri di identificazione, selezione, trasferimento, sviluppo e governance, in linea con la documentazione prevista nelle azioni precedenti, consolidate in un modello di presentazione e valutazione di facile esecuzione |  |  |  | 2020-10-31 |  | Comune di Roma Capitale
| A5.3 Rilascio del modello di gestione collaborativa della buona pratica a REGIME per i potenziali riusanti interessati, secondo il modello di Comunità pratica di Open Community che prevede le seguenti figure di riferimento: Maintainer di soluzione, Coordinamento territoriale per ogni Regione, Centro di Competenza individuato nel living Lab di progetto che rimarrà a regime e costituirà il luogo di condivisione del mantenimento della buona pratica |  |  |  | 2020-10-31 |  | Comune di Roma Capitale
| A5.4 Produzione di un documento di presentazione del Progetto SIGESS ROMA da utilizzare per la promozione |  |  |  | 2020-10-31 |  | Comune di Roma Capitale
| A5.5 Attuazione del Piano di promozione della buona pratica nel territorio regionale del Lazio in accordo Comune di Roma Regione verso la PA e il Terzo Settore |  |  |  | 2020-10-31 |  | Comune di Roma Capitale
| A5.6 Conferenza di presentazione e rendicontazione dei risultati di Progetto |  |  |  | 2020-10-31 |  | Comune di Roma Capitale
Eventuali proposte di modifica in relazione a quanto proposto nella scheda progetto

## Output Programma
Indicatore di OUTPUT di Programma | Codice Indicatore | Unità di misura | Baseline | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Target
Numero di protocolli o reti di cooperazione attuati tra amministrazioni e attori rilevanti | 454 | numero |  |  |  | 1
Inserire il nome e il codice dell'Indicatore di Programma selezionato comprensivo di baseline e unità di misura e valorizzarlo opportunamente cosi come indicato nella scheda Progetto. La possibilità di osservare la differenza dell'avanzamento dell'indicatore effettivo e programmato può facilitare le attività di Management oltre che quelle di monitoraggio allo scopo di operare gli opportuni cambiamenti.
Indicatore di OUTPUT di Programma | Codice Indicatore | Unità di misura | Baseline | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Target
Numeri di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici (ivi compresi quelli previsti dai PRA) | 17OUT | numero |  |  |  | 1

## Output Progetto
Indicatore di Output | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività | Unità di misura | Baseline
Rilascio documenti di gestione e rendicontazione del Progetto | A1 | A1.1 | Documento allegato sezione B1 del Kit riuso | 0 | Atteso | [6 empty] | Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
X
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
X
Progetto esecutivo e Piano di lavoro approvato | A1 | A1.2 | B. B1 del kit riuso B. B3 del kit riuso A. A1 del kit riuso | 0 | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
1
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
2
Pubblicazione modalità riuso | A1 | A1.2 | A. A4 del kit riuso | 0 | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
X
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
X
Appalti di forniture effettuati | A1 | A1.3 | Procedura | 0 | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
X
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
X
Documentazione modello di appalto | A1 | A1.3 | B. B10 del kit riuso A. A1 del kit riuso | 0 | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
2
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
2
Partecipazione a Bando PON GOV approvato | A1 | A1.3 | Qualificazione | 1 | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
X
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
X
Pubblicazione Kit buona pratica di progetto formalizzata | A2 | A2.1 | KIT | 0 | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
X
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
X
Pubblicazione Ambiente Community SIGESS | A2 | A2.2 | C. Allegato SIGESS Comunità di Pratica A. A6 del kit riuso A. A7 del kit riuso B. B8 del kit riuso | 0 | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
X
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
X
Rilascio schede di risultato utilizzo SIGESS da parte Riusante | A2 | A2.3 | C. Allegato KIT schede risultato utilizzo | 0 | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
X
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
X
Attivazione Living Lab di gestione della buona pratica | A2 | A2.4 | C. Allegato KIT Living Lab B. B9 del kit riuso | 0 | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
X
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
X
Licenza GPL SIGESS e codice Sorgente aggiornato collaudato | A2 | A2.5 | B. B5 del kit riuso | 0 | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
X
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
X
Pubblicazione Piano di Installazione su singolo riusante | A3 | A3.1 | B. B6 del kit riuso | 0 | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
X
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
X
Pubblicazione Allegato scheda organizzativa in Kit del riuso | A3 | A3.1 | B. B2 del kit riuso | 0 | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
X
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
X
Dispiegamento buona pratica SIGESS per riusanti | A3 | A3.2 | Ambiti/Municipi | 0 | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
17
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
17
Formazione del Personale della P.A. Comune Roma | A3 | A3.3 | Dipendenti | 0 | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
100
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
100
Formazione del Personale della P.A. Comune Lecce | A3 | A3.3 | Dipendenti | 0 | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
30
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
30
Formazione del Personale della P.A. Regione Lazio | A3 | A3.3 | Dipendenti | 0 | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
15
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
15
Rilascio Documentazione Formazione | A3 | A3.3 | B. B7 del kit riuso B. B12 del kit riuso | 0 | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
2
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
2
Rilascio Studio specifiche Sistema Sociale Regionale di gestione dati SIGESS Comuni | A3 | A3.4 | C. Allegato Kit di riuso SIGESS per sistema regionale | 0 | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
X
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
X
Rilascio piano di formazione personale Comune di Roma non formato nel progetto | A4 | A3.5 | C. Allegato KIT Consolidamento formazione | 0 | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
X
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
X
Rilascio Studio specifiche di interazione SIGESS Comune con sistema regione | A4 | A3.6 | C. Allegato Kit di riuso SIGESS per sistema regionale | 0 | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
X
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
X
Rilascio studio esigenze specifiche dei modelli Sociale Roma e Lecce | A4 | A4.1 | B. Allegati al B4 del Kit di riuso | 0 | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
2
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
2
Pubblicazione piano di interventi adeguativi ed evolutivi software SIGESS | A4 | A4.3 | B. Allegato al B4 del Kit di riuso | 0 | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
X
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
X
Rilascio release SIGESS di Progetto con test per Comune | A4 | A4.4 | Aggiornamento software GIT evoluzione | 0 | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
8
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
8
Rilascio codice sorgente con sviluppi evolutivi ed adeguativi | A4 | A4.5 | B.B4 del Kit di riuso | 0 | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
X
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
X
Pubblicazione Monitoraggio del Piano del rischio | A5 | A5.2 | B. Allegati al B1 del Kit di riuso | 0 | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
4
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
4
Pubblicazione Piano Strategico della Comunicazione | A5 | A5.2 | Doc B11 del Kit di riuso | 0 | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
X
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
X
Pubblicazione Schede di valutazione del riuso della soluzione nel progetto | A5 | A5.2 | Doc A2; A3 | 0 | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
3
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
3
Pubblicazione del modello di gestione della buona pratica a regime | A5 | A5.3 | pubblicato/non pubblicato | 0 | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
X
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
X
Pubblicazione della brochure di presentazione progetto SIGESS | A5 | A5.4 | numero brochure | 0 | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
500
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
500
Conferenza di presentazione rendicontazione Progetto | A5 | A5.6 | realizzata/non realizzata | 0 | Effettivo 2016: Atteso; Effettivo 2023: Target
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
X
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
X

## Risultati Progetto
Indicatore di risultato | Azione (A1/A2/A3/A4/A5) | Attività associata | Unità di misura | Baseline | [7 empty] | Target
2023
Realizzazione del Progetto e collaudo finale | A1 | A1.1 | Valore Prodotto | 0 | Atteso
|  | A1.2 |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
|  | A1.4 |  |  |  |  | X
|  | A1.5 |  |  | Effettivo
|  | A1.6 |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
X
Forniture conferite 2 | A1 | A1.2 | Valore Esternalizzazioni | 0 | Effettivo 2016: Atteso
|  | A1.3 |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
X
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
X
Aderenza KIT a Specifiche Bando PON-GOV | A2 |  | Percentuale conformità | 0% | Effettivo 2016: Atteso
|  | A2.2 |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
A2.6 | bar: Effettivo 2018
|  | A2.7 |  |  | Effettivo 2016: Effettivo
|  | A2.8 |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
A2.9 | bar: Effettivo 2019
Operatività Comunità di pratica SIGESS | A2 |  | Soggetti SIGESS in Community | 0 | Effettivo 2016: Atteso
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
20
|  | A2.4 |  |  | Effettivo 2016: Effettivo
|  | A2.5 |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
20
Coerenza del progetto in relazione ai risultati attesi dall’ Azione 3.1.1 nel primo anno di esercizio | A2 | A2.1 | Percentuale di coerenza | 0% | Effettivo 2016: Atteso
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
A2.3 | bar: Effettivo 2018
|  | A2.7 |  |  | Effettivo 2016: Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
X
Uffici previsti da Piano esecutivo di Progetto | A3 | A3.1 | Unità Servizio operative | 0 | Effettivo 2016: Atteso
|  | A3.2 |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
A3.3 | bar: Effettivo 2018
|  | A3.4 |  |  | Effettivo 2016: Effettivo
|  | A3.5 |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
X
Tempi di svolgimento delle istanze uffici previste in buona pratica | A3 | A3.1 | Percentuale diminuzione tempi primo anno | 0% | Effettivo 2016: Atteso
|  | A3.3 |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
A3.4 | bar: Effettivo 2018
|  | A3.5 |  |  | Effettivo 2016: Effettivo
|  | A3.6 |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
A3.8 | bar: Effettivo 2019
Percentuale di addetti degli uffici coinvolti operativi nell’utilizzo della buona pratica entro il primo anno | A3 | A3.1 | Collaudo | 0% | Effettivo 2016: Atteso
|  | A3.2 |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
A3.3 | bar: Effettivo 2018
|  | A3.4 |  |  | Effettivo 2016: Effettivo
|  | A3.5 |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
A3.6 | bar: Effettivo 2019
Automazione completa personalizzazioni previste dai fabbisogni | A4 | A4.1 | Valore | 0% | Effettivo 2016: Atteso
|  | A4.2 |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
A4.3 | bar: Effettivo 2018
|  | A4.4 |  |  | Effettivo 2016: Effettivo
|  | A4.5 |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
A4.6 | bar: Effettivo 2019
Operatività della buona pratica presso enti riusanti | A4 |  | Valore | 0% | Effettivo 2016: Atteso
|  | A4.2 |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
A4.3 | bar: Effettivo 2018
Effettivo
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
X
Personale Enti riusanti animatore della buona pratica | A5 | A5.1 | Valore complessivo | 0 | Effettivo 2016: Atteso
|  | A5.2 |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
|  | A5.3 |  |  | Effettivo 2018: 15
|  | A5.4 |  |  | Effettivo 2016: Effettivo
|  | A5.5 |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
|  | A5.6 |  |  | Effettivo 2019: 15
Personale Enti riusanti di Assistenza per valutazione altra Amministrazione. Numero Referenti Help Desk Comunità SIGESS | A5 |  | Volore risultante | 0 | Effettivo 2016: Atteso
|  | A5.2 |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
A5.3 | bar: Effettivo 2018
Effettivo
|  | A5.5 |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
X
Piano di comunicazione svolto | A5 | A5.1 | Enti Coinvolto | 0 | Effettivo 2016: Atteso
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
X
|  | A5.4 |  |  | Effettivo 2016: Effettivo
|  | A5.5 |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
A5.6 | bar: Effettivo 2020
Inserire i riferimenti relativi ad ogni indicatore cosi come descritto nella scheda progetto approvata. Ogni singolo risultato può essere associato, infatti ad una o più azioni/ attività. La possibilità di osservare la differenza dell'avanzamento dell'indicatore effettivo e programmato può facilitare le attività di Management oltre che quelle di monitoraggio allo scopo di operare gli opportuni cambiamenti che dovessero rendersi necessari. Con riferimento alla Baseline, indicare "0" se non sono presenti risultati relativi ai predetti indicatori già realizzati antecedentemente all'avvio del progetto.