## Foglio1
Fase e Attività	Descrizione	Indicatore	Unità di misura	Sistema di misurazione	Periodicità di misurazione	Fase e Attività	Valore/range/delta target
FASE 1	Stima del compatibilità rispetto all'esigenza e definizione atti amministrativi di riuso
Attività A1.1	Realizzazione analisi Fabbisogno
Attività A1.2	Progetto dell’organizzazione riusante
Attività A1.3	Ricerca e analisi comparativa
Attività A1.4	Analisi del modello organizzativo/associativo del riusante
Attività A1.5	Analizzare la modalità di riuso rispondente alla necessità
Attività A1.6	Verifica licenza d’uso e certificazioni soluzione
Attività A1.7	Verifica dimensione architettura tecnologica
Attività A1.8	Analisi offerta formazione del riuso
FASE 2	Analisi e progettazione intervento
Attività A2.1	Definizione del gruppo di lavoro per il riuso
Attività A2.2	Definizione dettagli requisiti e specifiche da Progetto del fabbisogno
Attività A2.3	Definizione Piano di Progetto
Attività A2.4	Predisposizione dei format documentativi da considerare tra gli output di Progetto come contenuti del KIT dell’esperienza
Attività A2.5	Predisposizione atti amministrativi necessari
Attività A2.6	Predisposizione Progetto Laboratorio per la gestione delle iniziative
Attività A2.7	Predisposizione di un Piano di formazione
Attività A2.8	Definizione del fabbisogno tecnologico del progetto
Attività A2.9	Definizione delle specifiche di intervento sugli strumenti della buona pratica
Attività A2.10	Definizione organizzazione di Comunità per la messa in opera delle soluzioni nate dal Progetto di fabbisogno
Attività A2.11	Definizione di un Piano di informazione del Progetto
Attività A2.12	Compilazione format KIT previsti per la fase
Attività A2.13	Studio aderenza al DGPR Reg EU 2016/679 privacy
FASE 3	Attivazione della piattaforma e definizione architettura tecnologica ed applicativa
Attività A3.1	Definizione incarichi e assegnazioni interne
Attività A3.2	Validazione Piano di diffusione del Progetto
Attività A3.3	Definizione calendario formazione
Attività A3.4	Definizione modello organizzativo di assistenza ai fruitori/operatori della buona pratica
Attività A3.5	Esecuzione dei processi di acquisizione delle prestazioni e competenze esterne necessarie
Attività A3.6	Impianto e diffusione tecnica della buona pratica
Attività A3.7	Parametrizzazione buona pratica
Attività A3.8	Sviluppi e personalizzazione buona pratica come da progetto di specifiche
Attività A3.9	Test e collaudo dei supporti tecnologici della buona pratica
Attività A3.10	Compilazione format KIT previsti per la fase
FASE 4	Formazione Personale Funzionale
Attività A4.1	Definizione Organico discente
Attività A4.2	Definizione calendario formazione
Attività A4.3	Esecuzione attività di formazione in presenza
Attività A4.4	Predisposizione ambiente tutoriale e di Web Seminar per la formazione asincrona
Attività A4.5	Definizione di un gruppo di lavoro di referenti “tutor” per il personale soggetto a formazione
Attività A4.6	Svolgimento del periodo di applicazione modello organizzativo di lavoro e test su efficacia e efficienza acquisita
Attività A4.7	Istituzione di una competenza specifica di “referente di Comunità”
Attività A4.8	Compilazione format KIT previsti per la fase
FASE 5	Assistenza e supporto start-up (Formazione Tecnica piattaforma gestione. Help Desk . Assistenza utenti . Follow_up)
Attività A5.1	Formazione personale tecnico del riusante
Attività A5.2	Definizione di un modello/servizio interno di assistenza “I livello” per operatori formati
Attività A5.3	Configurazione del servizio di Help Desk I e II livello
Attività A5.4	Attuazione gara fornitura esterna servizi professionali di Assistenza presenza e remota
Attività A5.5	Inserimento della piattaforma nel piano/contratto di presidio tecnologico infrastrutturale ICT
Attività A5.6	Definizione modello e contenuti partecipazione alla Comunità cedente Buona pratica
Attività A5.7	Compilazione format KIT previsti per la fase
FASE 6	Incontri e comunicazione
Attività A6.1	Piano di incontri con gli utenti dell’organizzazione
Attività A6.2	Piano di incontri con i referenti del Terzo Settore;
Attività A6.3	Piano di incontri con eventuali fornitori di prodotti ICT già presenti nelle Amministrazioni;
Attività A6.4	Produzione informativa e materiale illustrativo su servizi digitali di piattaforma;
Attività A6.5	Incontri con Enti esterni per accordi di interoperabilità e scambio dati;
Attività A6.6	Presentazione progetto a Giunta e Consiglio dell’Ente;
Attività A6.7	Presentazione progetto a Ufficio sociale Regione di appartenenza;
Attività A6.8	Rilascio documentazione progetto per KIT di riuso cedente;
Attività A6.9	Conferenza di presentazione del Servizio/Progetto.