## Tempi e costi Enti riusanti
Per ciascuna fase del progetto di riuso, illustrare tempi e costi di massima, distinti in costi del personale (FTE) ed esterni (acquisto di beni e servizi). I tempi sono comprensivi dei tempi amministrativi, e decorrono a partire dal momento in cui l’Ente ha scelto di riusare e adottare la buona pratica, evento di norma formalizzato da un atto (Delibera/Determina), fino alla conclusione (messa a regime).
Campo Note: segnalare eventuali particolarità della storia del progetto del riusante, che ne hanno determinato uno scostamento significativo nei tempi - rispetto al Piano di progetto iniziale, oppure nei costi - rispetto al budget di progetto
Fase 1 | Stima del compatibilità rispetto all'esigenza e definizione atti amministrativi di riuso
Ente riusante | Tempi gg | Personale (FTE) distinguere tra Dirigente e non | Costi esterni | Note
Roma | 180 | 20 gg Dirigente 18 gg Funzionario | 13200 | Riusante SIGES PON GOV
Sant'Antonio Abate | 120 | 5 gg Dirigente 12 gg Funzionario |  | Riusante SIGES PON GOV
Orvieto | 90 | 5 gg Dirigente 8 gg Funzionario |  | CEDENTE SIGES con risorse proprie
Jesi | 90 | 5 gg Dirigente 8 gg Funzionario |  | Progetto Regione Marche
Falconara | 90 | 5 gg Dirigente 8 gg Funzionario |  | Progetto Regione Marche
Monti azzurri | 90 | 5 gg Dirigente 8 gg Funzionario |  | Progetto Regione Marche
Alte valli potenza | 90 | 5 gg Dirigente 8 gg Funzionario |  | Progetto Regione Marche
Camerino | 30 | 3 gg Dirigente 5 gg Funzionario |  | Progetto Regione Marche
San Benedetto tronto | 90 | 5 gg Dirigente 8 gg Funzionario |  | Progetto Regione Marche
Monti Sibillini | 30 | 3 gg Dirigente 5 gg Funzionario |  | Progetto Regione Marche
Città di Castello | 90 | 5 gg Dirigente 8 gg Funzionario |  | Progetto Regione Umbria
Perugia | 120 | 5 gg Dirigente 12 gg Funzionario |  | Progetto Regione Umbria
Assisi | 90 | 5 gg Dirigente 8 gg Funzionario |  | Progetto Regione Umbria
Marsciano | 90 | 5 gg Dirigente 8 gg Funzionario |  | Progetto Regione Umbria
Panicale | 90 | 5 gg Dirigente 8 gg Funzionario |  | Progetto Regione Umbria
Norcia | 30 | 5 gg Dirigente 4 gg Funzionario |  | Progetto Regione Umbria
Gubbio | 90 | 3 gg Dirigente 5 gg Funzionario |  | Progetto Regione Umbria
Foligno | 90 | 5 gg Dirigente 8 gg Funzionario |  | Progetto Regione Umbria
Spoleto | 90 | 5 gg Dirigente 8 gg Funzionario |  | Progetto Regione Umbria
Terni | 90 | 5 gg Dirigente 10 gg Funzionario |  | Progetto Regione Umbria
Narni | 90 | 5 gg Dirigente 8 gg Funzionario |  | Progetto Regione Umbria
Gallarate | 90 | 5 gg Dirigente 8 gg Funzionario |  | Progetto del Comune
..
Range | 30 - 120 | 8 -17
Media | 84.2857 | 13
Fase 2 | Analisi e progettazione intervento
Ente riusante | Tempi gg | Personale (FTE) distinguere tra Dirigente e non | Costi esterni | Note | 440
Roma | 60 | 40 | 22000 | Riusante SIGES PON GOV | 50
Sant'Antonio Abate | 30 | 8 | 2640 | Riusante SIGES PON GOV | 6
Orvieto | 20 | 4 | 1760 | CEDENTE SIGES con risorse proprie | 4
Jesi | 30 | 6 | 1760 | Progetto Regione Marche | 4
Falconara | 30 | 4 | 1760 | Progetto Regione Marche | 4
Monti azzurri | 30 | 4 | 1760 | Progetto Regione Marche | 4
Alte valli potenza | 30 | 3 | 1320 | Progetto Regione Marche | 3
Camerino | 10 | 2 | 880 | Progetto Regione Marche | 2
San Benedetto tronto | 30 | 6 | 1760 | Progetto Regione Marche | 4
Monti Sibillini | 10 | 2 | 880 | Progetto Regione Marche | 2
Città di Castello | 30 | 3 | 1760 | Progetto Regione Umbria | 4
Perugia | 60 | 10 | 2640 | Progetto Regione Umbria | 6
Assisi | 30 | 3 | 1760 | Progetto Regione Umbria | 4
Marsciano | 30 | 3 | 1760 | Progetto Regione Umbria | 4
Panicale | 30 | 3 | 1760 | Progetto Regione Umbria | 4
Norcia | 30 | 2 | 880 | Progetto Regione Umbria | 2
Gubbio | 30 | 3 | 1760 | Progetto Regione Umbria | 4
Foligno | 30 | 3 | 1760 | Progetto Regione Umbria | 4
Spoleto | 30 | 3 | 1760 | Progetto Regione Umbria | 4
Terni | 45 | 10 | 2200 | Progetto Regione Umbria | 5
Narni | 30 | 3 | 1760 | Progetto Regione Umbria | 4
Gallarate | 30 | 3 | 2200 | Progetto Del Comune | 5
..
Range | 10 - 60 | 2 - 10 | 880 - 2.640
Media | 29.7619 | 4.0476 | 1739.0476
Fase 3 | Attivazione della piattaforma e definizione architettura tecnologica ed applicativa
Ente riusante | Tempi gg | Personale (FTE) distinguere tra Dirigente e non | Costi esterni | Note
Roma | 120 | 7 | 15400 | Riusante SIGES PON GOV | 35
Sant'Antonio Abate | 120 | 3 | 3520 | Riusante SIGES PON GOV ritardo organizzativo | 8
Orvieto | 30 | 1 | 2200 | CEDENTE SIGES con risorse proprie | 5
Jesi | 30 | 2 | 2200 | Progetto Regione Marche | 5
Falconara | 30 | 2 | 2200 | Progetto Regione Marche | 5
Monti azzurri | 30 | 2 | 1760 | Progetto Regione Marche | 4
Alte valli potenza | 30 | 2 | 1760 | Progetto Regione Marche | 4
Camerino | 30 | 1 | 1320 | Progetto Regione Marche | 3
San Benedetto tronto | 30 | 2 | 2200 | Progetto Regione Marche | 5
Monti Sibillini | 30 | 1 | 1320 | Progetto Regione Marche | 3
Città di Castello | 30 | 2 | 2200 | Progetto Regione Umbria | 5
Perugia | 30 | 3 | 4400 | Progetto Regione Umbria | 10
Assisi | 30 | 2 | 2200 | Progetto Regione Umbria | 5
Marsciano | 30 | 2 | 2200 | Progetto Regione Umbria | 5
Panicale | 30 | 2 | 2200 | Progetto Regione Umbria | 5
Norcia | 30 | 1 | 1320 | Progetto Regione Umbria | 3
Gubbio | 30 | 2 | 2200 | Progetto Regione Umbria | 5
Foligno | 30 | 2 | 2200 | Progetto Regione Umbria | 5
Spoleto | 30 | 2 | 2200 | Progetto Regione Umbria | 5
Terni | 30 | 3 | 3520 | Progetto Regione Umbria | 8
Narni | 30 | 2 | 2200 | Progetto Regione Umbria | 5
Gallarate | 30 | 3 | 2200 | Progetto del Comune | 5
..
Range | 30 - 120 | 1 - 3 | 1320 - 4.400
Media | 34.2857 | 2 | 2262.8571
Fase 4 | Formazione Personale Funzionale
Ente riusante | Tempi gg | Personale (FTE) distinguere tra Dirigente e non | Costi esterni | Note
Roma | 150 | 10 gg Dirigente 15 gg Funzionario | 13200 | Riusante SIGES PON GOV (100 unità dell'ufficio) | 30
Sant'Antonio Abate | 90 | 6 | 5720 | Riusante SIGES PON GOV | 13
Orvieto | 30 | 4 | 3520 | CEDENTE SIGES con risorse proprie | 8
Jesi | 30 | 5 | 3520 | Attivazione SIGESS con risorse proprie | 8
Falconara | 30 | 4 | 3520 | Attivazione SIGESS con risorse proprie | 8
Monti azzurri | 30 | 4 | 3520 | Attivazione SIGESS con risorse proprie | 8
Alte valli potenza | 30 | 4 | 3520 | Attivazione SIGESS con risorse proprie | 8
Camerino | 30 | 2 | 1760 | Attivazione SIGESS con risorse proprie | 4
San Benedetto tronto | 30 | 5 | 5280 | Attivazione SIGESS con risorse proprie | 12
Monti Sibillini | 30 | 2 | 1760 | Attivazione SIGESS con risorse proprie | 4
Città di Castello | 30 | 4 | 3520 | Attivazione SIGESS con risorse proprie | 8
Perugia | 60 | 10 | 5720 | Attivazione SIGESS con risorse proprie | 13
Assisi | 30 | 4 | 3520 | Attivazione SIGESS con risorse proprie | 8
Marsciano | 30 | 4 | 4840 | Attivazione SIGESS con risorse proprie | 11
Panicale | 30 | 4 | 3520 | Attivazione SIGESS con risorse proprie | 8
Norcia | 30 | 2 | 1760 | Attivazione SIGESS con risorse proprie | 4
Gubbio | 30 | 4 | 3520 | Attivazione SIGESS con risorse proprie | 8
Foligno | 30 | 4 | 3520 | Attivazione SIGESS con risorse proprie | 8
Spoleto | 30 | 4 | 3520 | Attivazione SIGESS con risorse proprie | 8
Terni | 60 | 10 | 5720 | Attivazione SIGESS con risorse proprie | 13
Narni | 30 | 4 | 3520 | Attivazione SIGESS con risorse proprie | 8
Gallarate | 30 | 4 | 2200 | Attivazione SIGESS con risorse proprie | 5
..
Range | 30 - 90 | 2 - 10 | 1760 - 5720
Media | 35.7143 | 4.4762 | 3666.6667
Fase 5 | Assistenza e supporto stat-up (Formazione Tecnica piattaforma gestione. Help Desk . Assistenza utenti . Follow_up)
Ente riusante | Tempi | Personale (FTE) distinguere tra Dirigente e non | Costi esterni | Note
Roma | 150 | 10 gg Dirigente 15 gg Funzionario | 54560 | Riusante SIGES PON GOV (100 unità dell'ufficio) | 124
Sant'Antonio Abate | 90 | 3 gg Dirigente 7 gg Funzionario | 14960 | Riusante SIGES PON GOV | 34
Orvieto | 120 | 8 gg Funzionario | 7920 | CEDENTE SIGES con risorse proprie | 18
Jesi | 90 | 8 gg Funzionario | 11000 | Attivazione SIGESS con risorse proprie | 25
Falconara | 90 | 8 gg Funzionario | 10560 | Attivazione SIGESS con risorse proprie | 24
Monti azzurri | 90 | 8 gg Funzionario | 8976 | Attivazione SIGESS con risorse proprie | 20.4
Alte valli potenza | 90 | 8 gg Funzionario | 10120 | Attivazione SIGESS con risorse proprie | 23
Camerino | 60 | 8 gg Funzionario | 4400 | Attivazione SIGESS con risorse proprie | 10
San Benedetto tronto | 90 | 8 gg Funzionario | 13640 | Attivazione SIGESS con risorse proprie | 31
Monti Sibillini | 60 | 8 gg Funzionario | 4400 | Attivazione SIGESS con risorse proprie | 10
Città di Castello | 90 | 8 gg Funzionario | 10120 | Attivazione SIGESS con risorse proprie | 23
Perugia | 120 | 3 gg Dirigente 7 gg Funzionario | 15752 | Attivazione SIGESS con risorse proprie | 35.8
Assisi | 90 | 8 gg Funzionario | 9240 | Attivazione SIGESS con risorse proprie | 21
Marsciano | 120 | 8 gg Funzionario | 8976 | Attivazione SIGESS con risorse proprie | 20.4
Panicale | 90 | 8 gg Funzionario | 10384 | Attivazione SIGESS con risorse proprie | 23.6
Norcia | 60 | 8 gg Funzionario | 5808 | Attivazione SIGESS con risorse proprie | 13.2
Gubbio | 90 | 8 gg Funzionario | 7656 | Attivazione SIGESS con risorse proprie | 17.4
Foligno | 120 | 8 gg Funzionario | 11792 | Attivazione SIGESS con risorse proprie | 26.8
Spoleto | 90 | 8 gg Funzionario | 8976 | Attivazione SIGESS con risorse proprie | 20.4
Terni | 120 | 3 gg Dirigente 7 gg Funzionario | 14432 | Attivazione SIGESS con risorse proprie | 32.8
Narni | 90 | 8 gg Funzionario | 8184 | Attivazione SIGESS con risorse proprie | 18.6
Gallarate | 90 | 8 gg Funzionario | 7480 | Attivazione SIGESS con risorse proprie | 17
..
Range | 60 - 120 | 8 - 10 | 4.400 - 15.750
Media | 92.8571 | 8 | 9751.2381
Fase 6 | Incontri e comunicazione
Ente riusante | Tempi | Personale (FTE) distinguere tra Dirigente e non | Costi esterni | Note
Roma | 150 | 10 gg Dirigente 15 gg Funzionario |  | Riusante SIGES PON GOV (100 unità dell'ufficio)
Sant'Antonio Abate | 90 | 3 gg Dirigente 7 gg Funzionario |  | Riusante SIGES PON GOV
Orvieto | 120 | 4 gg Funzionario |  | CEDENTE SIGES con risorse proprie
Jesi | 90 | 4 gg Funzionario |  | Attivazione SIGESS con risorse proprie
Falconara | 90 | 4 gg Funzionario |  | Attivazione SIGESS con risorse proprie
Monti azzurri | 90 | 4 gg Funzionario |  | Attivazione SIGESS con risorse proprie
Alte valli potenza | 90 | 4 gg Funzionario |  | Attivazione SIGESS con risorse proprie
Camerino | 60 | 4 gg Funzionario |  | Attivazione SIGESS con risorse proprie
San Benedetto tronto | 90 | 4 gg Funzionario |  | Attivazione SIGESS con risorse proprie
Monti Sibillini | 60 | 4 gg Funzionario |  | Attivazione SIGESS con risorse proprie
Città di Castello | 90 | 4 gg Funzionario |  | Attivazione SIGESS con risorse proprie
Perugia | 120 | 6 gg Dirigente 8 gg Funzionario |  | Attivazione SIGESS con risorse proprie
Assisi | 90 | 4 gg Funzionario |  | Attivazione SIGESS con risorse proprie
Marsciano | 120 | 4 gg Funzionario |  | Attivazione SIGESS con risorse proprie
Panicale | 90 | 4 gg Funzionario |  | Attivazione SIGESS con risorse proprie
Norcia | 60 | 4 gg Funzionario |  | Attivazione SIGESS con risorse proprie
Gubbio | 90 | 4 gg Funzionario |  | Attivazione SIGESS con risorse proprie
Foligno | 120 | 4 gg Funzionario |  | Attivazione SIGESS con risorse proprie
Spoleto | 90 | 4 gg Funzionario |  | Attivazione SIGESS con risorse proprie
Terni | 120 | 6 gg Dirigente 8 gg Funzionario |  | Attivazione SIGESS con risorse proprie
Narni | 90 | 4 gg Funzionario |  | Attivazione SIGESS con risorse proprie
Gallarate | 90 | 4 gg Funzionario |  | Attivazione SIGESS con risorse proprie
..
Range | 60 - 120 | 4 - 14
Media | 92.8571 | 5 | 0